Приложение № 1/1 към Решение № 32 от 29.04.2015 г., Протокол № 4, точка 5

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 ГОДИНА

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИТРИНО  2011- 2015 година

| Стратегически и специфични цели | Планирани мерки | Планирани дейности | Отговорен орган; Срок за изпълнение | Финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел 1: Превенция на социалното изключване |  |  |  |  |
| Специфична цел 1: 1.1.Подкрепа на уязвимите семейства и децата за намаляване и предотвратяване на изоставянето им в институции. | 1.1.Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие на уязвимите семейства и деца. | 1.1.1.Превенция на нежелана и ранна бременност: -Информиране, консултиране и обучения по въпросите на семейното планиране; -Превенция на рисково сексуално поведение при децата и младежите; -Информационни кампании в малцинствени общности – съвместни инициативи на НПО и медиатори от съответната общност; -Информационни кампании в учебните заведения; 1.1.2.Осигуряване на здравни грижи. Дейността ще бъде осъществявана съвместно от лични лекари, детски и лечебни заведения, здравни медиатори и ще включва: -Информиране и консултиране на родителите и проследяване на развитието на детето; -Извършване на редовни имунизации, особено на деца от етнически общности. | ДСП, Общинска администрация. Срок: Постоянен ДСП, Общинска администрация, здравни медиатори, НПО, РЗИ, БЧК, медицински специалисти. Срок: Постоянен | Не е необходимо В рамките на бюджета на институциите |
|  | 1.2.Включване на деца от предучилищна възраст в детски градини и на всички деца в задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование. | 1.2.1.Мерки за осигуряване на правото на децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище: -осигуряване на специализиран транспорт за деца и ученици до детски градини и училища; -целенасочена политика за подобряване на привлекателността на училищата и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес; -пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка с провеждане на кампания за записване на децата, осигуряване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост. Работа с родители на деца за промяна на нагласите по отношение на образованието; -включване на децата и младежите в различни училищни инициативи. | Директори на детски градини и училища, ДСП, ОДЗ, Общинска администрация, НПО Срок: Постоянен | Не е необходимо |
|  | 1.3.Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от деца. | 1.3.1.Осъществяване на кампания по специални образователни програми в училищата, насочени към превенция на агресивно поведение сред деца, разпознаване на насилието и умения за защита, провеждане на лекции и дискусии в часа на класа. | МКБППМН, РУП, ОЗД, Междуинституционален екип за сътрудничество. Срок: Постоянен | В рамките на бюджета на институциите |
|  |  | 1.3.2.Обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми на злоупотреба и експлоатация. Програмите и кампаниите ще бъдат насочени към деца, родители, професионалисти и широката общественост и осъществявани от Комисията за детето, МКБППМН. Темите ще включват различните форми на насилие (физическо, сексуално и психологическо), злоупотреба, експлоатация, тежки форми на детски труд. | МКБППМН, РУП, ОЗД, Комисия за детето, Междуинституционален екип за сътрудничество Срок: Постоянен | Не е необходимо |
|  |  | 1.3.3.Подобряване на възможностите за реакция в случаите на насилие над деца: -изпълнение на полицейска закрила и предоставяне на специализирана подкрепа – в Спешен прием към ЦОП Шумен; -спазване на алгоритъма по подписаното Споразумение за междусекторно сътрудничество между общината, полиция, съд, прокуратура и другите заинтересовани страни за оповестяване и съвместна работа на институциите, включени в процеса. | Комисия за детето, Междуинституционален екип за сътрудничество Срок: Постоянен | Не е необходимо |
|  | 1.4.Превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на последиците от него при деца и младежи. | 1.4.1.Образователни програми и кампании в училище, насочени към превенция на рисково поведение – агресия, насилие, отклоняващо се поведение, рисково поведение на деца и младежи, здравна и социална просвета против зависимостите, провеждане на лекции и дискусии в часа на класа. | МКБППМН, ДСП, Общинска администрация Срок: Постоянен | В рамките на бюджета на институциите |
|  |  | 1.4.2.Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата. Необходимо е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове по интереси, ателиета, занимания със спорт и изкуство. | МКБППМН, Общинска администрация Срок: Постоянен | В рамките на бюджета на институциите |
|  |  | 1.4.3.Работа с деца, извършители на противообществени прояви. Включва индивидуални и групови програми с децата за развиване на просоциално поведение и техните семейства. | МКБППМН, Общинска администрация Срок: Постоянен | В рамките на бюджета на институциите |
|  | 1.5.Разкриване на Център за обществена подкрепа | 1.5.1.Център за обществена подкрепа в Хитрино с капацитет 30 и предполагаем брой ползватели за година около 50-60 души | През 2016 година общината предвижда да кандидатства с проектно предложение за създаване на ЦОП Срок: 2016 г. | Предоставянето на социалната услуга като делегирана държавна дейност се предвижда да стартира през 2017 година |
| Специфична цел 2 2.1.Социално включване и реализация на хора с увреждания и подкрепа на възрастните хора за подобряване качеството им на живот | 2.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства 2.2.Предоставяне на комплекси от услуги за подкрепа на възрастни хора. 2.3.Разкриване на Център за социална рехабилитация и интегреция | 2.1.1 Предоставяне на социалната услуга „ Личен асистент” по проект „ нови възможности за грижа” през 2015 – 2016 година, който ще бъде финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” Предполагаем брой потребители: 60 2.2.1.Предоставяне на почасови услуги на хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си. 2.3.1.Център за социална рехабилитация и интеграция в Хитрино с капацитет 30 и предполагаем брой ползватели за година около 40 души 2.3.2.Дейностите по подготовка за разкриване на ЦСРИ стартираха през 2012 г. с подготвяне на проектно предложение и избор на подходящо местоположение | Общинска администрация по подписано споразумение за партньорство с АСП Срок: 2015-2016 година Общинска администрация. През 2015 година общината ще кандидатства с проектно предложение, като предоставянето на услугите ще стартира през 2016 година Срок: 2015-2016 година Общинска администрация. През 2016 година общината предвижда да кандидатства с проектно предложение за създаване на ЦСРИ Срок: 2016 година | По проект „Нови Възможности за грижа” на ОПРЧР 2014-2020 г. По схема „Независим живот” на ОПРЧР 2014-2020 година През 2017 г. предоставяне на социалната услуга като делегирана държавна дейност |

Настоящият годишен  план за действие за 2016 година по изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в община Хитрино  2011- 2015 година е приет от Общински съвет Хитрино, на заседанието му проведено на 29.04.2015 година, с Протокол № 4, пета точка.

МУСТАФА АХМЕД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ХИТРИНО

НЕВЯНКА ТОДЕВА:

П Р О Т О К О Л И С Т