Приложение № 1 от 1 към Решение № 23 от 20.04.2016 година на Общински съвет Хитрино, Протокол № 3, точка 2.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА

ХИТРИНО 2014-2020 ГОДИНА

ЗА 2015 ГОДИНА

(Разработен на основание чл.23 от Закона за регионалното развитие и чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие)

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ................................................................................................. 3

ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................ 4

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В

ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В

ОБЩИНАТА ................................................................................................................................ 4

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА

НАБЛЮДЕНИЕ ........................................................................................................................... 5

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ............................................................................................................................ 15

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ

НАБЛЮДЕНИЕТО ................................................................................................................... 16

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ОПР – Общински план за развитие

ОСР – Областна стратегия за развитие

РПР – Регионален план за развитие

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка

ЕС – Европейски съюз

ЕК – Европейската комисия

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП – Малки и средни предприятия

ОП – Оперативна програма

СРП – Североизточен  район за планиране

ДВ – Държавен вестник

СФ – Структурни фондове

КФ – Кохезионен фонд

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници

ОПРР – Оперативна програма “Регионално развитие”

ОПРЧР – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ВЪВЕДЕНИЕ

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на  Общинския план за развитие цели  осигуряването  на  ефективно  изпълнение  на  плана,  с  оглед  постигане  на  целите  за интегрирано  устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение  и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация.

Настоящият Доклад е разработен на основание чл. 91 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

Предмет  на  наблюдението  и  оценката  е  изпълнението  на  целите  и  приоритетите  на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

За целите на наблюдението и оценката в Община Хитрино е разработена система, включваща:

- Работна група сформирана  със Заповед № РД – 146/23.04.2016 г. на Кмета на община Хитрино.

Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР възоснова на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка. По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет, или по искане на Кмета на община могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по определена тема или специфичен проблем.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В  ОБЩИНАТА

Основната  характеристика  в  национален  план,  даващ  отражение  на  условията  на местно  ниво  през  2015  г.,  e  икономическата  и  финансова  нестабилност  в  цялата страна.

Отчетени  са  настъпилите  промени  в  социално-икономическите  условия,  оказващи остро въздействие върху социално-икономическите условия в общината:

- ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Продължава  тенденцията  за  намаляване  на  броя  на  населението  в  общината,  поради увеличена миграция към чужбина и големите градове, а така също и застаряване и отрицателен естествен прираст на населението.

Развитието на демографските процеси в общината са от изключителна важност не само за формиране на броя и структурите на населението, но и на трудовите ресурси, които са в основата на социалното и икономическото развитие.

Продължава  тенденцията за намаляване на броя на селското в сравнение с градското население,  което  се  отразява  и  на  социално-икономическото  развитие  на  селските територии, дължащо се  главно на застаряването, високия процент на миграция периферия-център и динамиката на пазара на труда.

Естественият  и  механичният  прираст  на  населението  продължава  да  е  отрицателен както за страната така и за община Хитрино.

- ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

-  Отрасловата структура на икономиката в община Хитрино запазва своя характер;

- Преобладаващата  част  от  стопанските  субекти  са  малки  и  средни  предприятия  с персонал до 9 души.

ВОДЕЩА  РОЛЯ  в  икономиката  на  общината  има селското стопанство.

Най-голям  дял  заети  лица  са  в секторите „Селско, горско и рибно стопанство” Водещи икономически сектори в  Община Хитрино  остават  земеделието и услугите с  един  от  най-високите  и  устойчиви  във  времето  проценти  на  заети  в  селското,  горското стопанство  и  услугите.

Селскостопанското  производство  се  осигурява  от  кооперации, арендатори и индивидуални стопани.

Основен  дял  от структурата  на селскостопанската продукция заемат пшеницата, фуражните  и  техническите култури,

Зеленчукопроизводството  като  традиционно  развит  селскостопански  отрасъл  в

Община Хитрино все още е  съсредоточен в частните стопанства. Зеленчуци се отглеждат основно в дворовете и се поливат с питейна  вода, което значително оскъпява  произведената  продукция

Животновъдството  в  региона  запазва  развитието си  в условията  на  малки  полупазарни  стопанства.    В  община  Хитрино  запазват  своето  развитие  една голяма ферма в с. Трем, в който се отглеждат едър и дребен рогат добитък.

Запазва  се  негативното  влияние  на  все  още  нереализираните  модели  на  публично-частни  партньорства  в  икономическото  развитие  на  общината.  Причина  за  това  е  недобре структурираната  комуникация  между  бизнеса  и  публичните  органи  на  изпълнителната власт, както и на икономическа  и финансова криза.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Доброто  количествено  измерване  на  Общинския  план  посредством  система  от индикатори  служи  като  основа  за  осъществяване  на  ефективен  мониторинг  и  оценка  на постигнатия напредък в различни аспекти на развитие. То дава ясна представа за степента за постигане  на  целите  и  приоритетите,  заложени  в  стратегическия  документ,  кои  от планираните/осъществените проекти каква добавена стойност генерират.

За  повишаване  на  ефективността  от  мониторинга  на  изпълнението  на  ОПР,

индикаторите включват:

- Финансови индикатори, които се отнасят до разходите за изпълнение на Плана;

- Индикатори  за  крайни  продукти,  които  се  отнасят  до  подкрепените  проекти  и операции;

-  Индикатори за резултат, които са отнесени към съответния приоритет.

Формулираните индикатори в ОПР 2014-2020 дават възможност за лесно проследяване на  тенденциите  в  социално-икономическото  развитие  на  региона,  както  и  обективно отчитане  на  конкретни  резултати  за  наблюдавания  период.  Обекти  на  наблюдение  и измерване  посредством  индикаторите  са  както  изпълнението  на  стратегическите  цели  и приоритети,  формулирани  в  ОПР,  така  и  ефективността  на  реализираните  проекти  и направените  публични  разходи.  Индикаторите,  развити  по-долу,  се  отнасят  до  всички основни области, обхванати от Общинския план за развитие, и се основават на официална, максимално обективна статистическа информация, генерирана по емпиричен път и местен експертен опит. Те осигуряват информация за общото състояние на Общината и са основно с  икономическа  насоченост.  Чрез  тях  се  демонстрира  нивото  на  социално-икономическо развитие на общината и те предоставят възможност за ефективно наблюдение, отчитане и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР.

Системата  от  индикатори  за  наблюдение  на  изпълнението  на  общинския  план  за развитие,  въз  основа  на  събраната  обективна  информация  и  данни,  отчита  напредъка  и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ХИТРИНО  ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

| Приоритет, специфична цел, мярка | Индикатор | Мярка | Източник на информация | Период на отчитане | Базова стойност 2015г. | Целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1Развитие на общината, чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 1.1 Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на инвеститорите в секторите на растеж /селско стопанство и свързаната с нея преработвателна и консервна промишленост/ |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.1.1. Сдружаване на земеделски производители и малки фирми; уедряване на обработваемата земя | Комасация на обработваемата земя | % | Община Хитрино Зем. произв. | 2015-2017 |  | 70 |
|  | Създадено сдружение от земеделски производители | Бр. | Община Хитрино Зем. произв. | 2015-2017 |  | 2 |
|  | Създаване на общински съюз на земеделските производители |  | Община Хитрино Зем. произв. | 2015-2017 |  | 1 |
| Мярка 1.1.2. Стимулиране на малкия и среден бизнес в селското стопанство и преработвателната промишленост | Изграден бизнес информационен център за селскостопански производители | Бр. | Община Хитрино | 2015-2020 |  | 1 |
| Мярка 1.1.3. Модернизация на селското стопанство | Разкрити нови стопанства | Бр. | ЗП, бизнес | ежегодно |  | 5 |
| Мярка 1.1.4. По-добро управление на земята в Общината и стимулиране на алтернативното земеделие | Отдадена под наем зем. земя | % | Община | ежегодно | 83% | 100 |
|  | Отдадени под наем и възстановени мери | % | Община | ежегодно | 76.03% | 80 |
|  | Проекти за създадени площи за билкови и итерично маслени култури | Бр. | ЗП,бизнес | ежегодно |  | 5 |
| Мярка 1.1.5. Увеличаване на площите с трайни насаждения и стимулиране на възстановяване на традициите в областта на овощарството. Разнообразяване на земеделските култури. | Проекти за увеличаване на трайни те насъждения | Бр. | ЗП | ежегодно |  | 3 |
|  | Създаване на стопансва за отглеждане на зеленчуци | Бр. | ЗП | ежегодно |  | 1 |
| Мярка 1.1.6. Развитие на животновъдството | Създаване и модернизация на животновъдни ферми | Бр. | ЗП | ежегодно |  | 2 |
| Мярка 1.1.7. Подобряване състоянието на горските ресурси и развитие на дейности с използването на горския фонд | Обем на инвестициите за залесяване на пустеещи земи | % | ЗП, бизнес | 2015-2020 |  | 35 |
| Специфична цел: 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите, внедряване на иновации и нови технологии |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.2.1. Насърчаване развитието на публично-частното партньорство | Разработване на общинска стратегия за ПЧП | Бр. | община | 2015-2017 |  | 1 |
|  | Създадени партньорства | Бр. | община | 2015-2020 |  | 4 |
| Мярка 1.2.2. Насърчаване на предприемачеството и стартиране и развитие на икономически дейности в нови МСП. | Разработена програма за инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции | Бр. | Община | 2015-2016 |  | 1 |
|  | Проведени Информационни кампании за бизнеса | Бр. | община | ежегодно |  | 7 |
| Мярка 1.2.3. Насърчаване развитието на групи и мрежи от свързани производства (клъстери) на регионален и браншов принцип | Разработена общинска стратегия за клъстерна организация на селскостопанското производство | Бр. | Община, бизнес, ЗП | 2015-2020 |  | 1 |
| Мярка 1.2.4. Подобряване на инвестиционната среда за инвеститорите | Разработени механизми за облекчаване на инвеститори | Бр. | община | 2015-2016 |  | 2 |
| Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на туризъм чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.3.1. Подпомагане развитието на местния туристически потенциал и маркетинг | Изготвена маркетингова стратегия | Бр. | община | 2015-2017 |  | 1 |
| Мярка 1.3.2: Създаване на единна информационна система и кадрово обезпечаване на туризма | Създаден туристически информационен център | Бр. | община | 2015-2017 |  | 1 |
| Мярка 1.3.3: Развитие на природни, културни и исторически атракции | Изградена туристическа инфраструктура | Бр. | община | 2015-2020 | 1 | 2 |
| ПРИОРИТЕТ 2. Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда; |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 2.1: Развитие и модернизация на физическата инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1.1. Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна инфраструктура | Дължина на изградена/рехабилитирана общинска пътна мрежа | Км. | Община Хитрино | Ежегодно | 15.41 | 20 |
| Мярка 2.1.2 Ремонт на улична мрежа в населените места от общината | Дължина на рехабилитирана улична мрежа в населените места | % | Община Хитрино | Ежегодно | 5 | 5 |
| Мярка 2.1.3. Развитие и модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в населените места на общината. | Подменена /изградена водоснабдителна мрежа | Км. | Община Хитрино | Ежегодно |  | 5 |
|  | Изградена канализационна мрежа | Км. | Община Хитрино | Ежегодно |  | 5 |
| Мярка 2.1.4. Развитие и модернизация на комуникационната инфраструктура | Население ползващо интернет и електронни услуги | % | Община Хитрино | Ежегодно | 30 | 30 |
| Мярка 2.1.5. Развитие и модернизация на енергийната инфраструктура | Проекти за въвеждане на ВЕИ | Бр. | ИСУН Община Хитрино | Ежегодно |  | 1 |
|  | Разработена дългосрочна програма за въвеждане на ВЕИ | Бр. | Община Хитрино | Ежегодно |  | 1 |
| Мярка 2.1.6: Доизграждане и обновяване на електрическата мрежа, с цел гарантиране на енергийната сигурност и намаляване на загубите | Общински сгради с енергоспестяващо осветление | Бр. | Община Хитрино | Ежегодно |  |  |
|  | Населени места с интелигентно улично осветление | Бр. | община | 2015-2020 |  | 5 |
| Мярка 2.1.7: Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура. | Ремонтирани, реконструирани сгради | Бр. | община | ежегодно |  | 2 |
|  | Обновени кабинети, лаборатории | Бр. | община | ежегодно |  | 2 |
| Мярка 2.1.8. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за здравеопазване | Проекти за ремонтиране на здравни служби и училищни медицински кабинети | Бр. | община | 2015-2020 |  | 5 |
| Мярка 2.1.9: Поддържане и подобряване на културната инфраструктура | Отремонтирани читалищни сгради | Бр. | община | 2015-2020 | 1 | 5 |
| Мярка 2.1.10. Развитие и модернизация на сгради общинска собственост | Отремонтирани др-. обществени сгради | % | община | ежегодно | 7 | 5 |
| Мярка 2.1.11. Модернизиране и изграждане на спортно-техническата материална база. | Проекти за спортни площадки | Бр. | община | 2015-2020 | 1 | 2 |
| Спецефична цел 2.2. Интегрирано пространствено развитие на територията |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.2.1. Подобряване съгласуваността между устройствено и стратегическо планиране на територията. | Разработен общ устройствен план на община Хитрино | Бр. | община | 2015-2017 | 1 | 1 |
|  | Разработена концепция за пространствено развитие на община Хитрино | Бр. | община | 2015-2018 |  | 1 |
| Специфична цел 2.3: Опазване на околната среда и и използване на природните дадености |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.3.1. Организация и управление на отпадъците | Намаляване на незаконни сметища | Бр. | община | ежегодно | 2 | 3 |
| Мярка 2.3.2: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на околната среда. | Проекти за изграждане на екологосъобразна инфраструктура | Бр. | община | 2015-2020 |  | 4 |
|  | Проведени граждански инициативи за опазване на околната среда | % | община | ежегодно |  | 2 |
|  | Разработена програма за опазване на околната среда | Бр. | община | 2015-2020 |  | 1 |
| Мярка 2.3.3: Управление на риска от природни бедствия и аварии | Укрепени свлачища | Бр. | община | 2015-2020 |  | 2 |
| ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района. |  |  |  |  |  |  |
| Спецефична цел 3.1. Благоустрояване на населените места |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.1.1.Благоустрояване на обществените места | Ремонтирани обществени сгради | Бр. | община | 2015-2020 |  | 10 |
|  | Създадени зелени площи и зони за отдих | Бр. | община | 2015-2020 |  | 5 |
|  | Изграден общински пазар в с. Хитрино | Бр. | община | 2014-2015 |  | 1 |
| Мярка 3.1.2. Поддържане и изграждане на нови религиозни храмове | Изградени и ремонтирани религиозни храмове | Бр. | община | 2015-2020 |  | 2 |
| Специфична цел 3.2: Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.2.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите | Нарастване на размера на доходите | % | НСИ, ТСБ Шумен | 2015-2020 |  | 35% |
| Мярка 3.2.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години | Наети младежи до 29 години на работа | % | ДБТ, НСИ | 2014-2020 | 1 | 30 |
| Мярка 3.2.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на нови предприятия | Създадени нови предприятия | Бр. | ИСУН | 2014-2020 |  | 5 |
| Мярка 3.2.4: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила | Проведени Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица | Бр. | ДБТ, АЗ | 2014-2020 |  | 10 |
| Мярка 3.2.5. Превенция на отпадането от пазара на труда. | Намаляване на безработицата | % | ДБТ, НСИ | 2015-2020 | 36 | 10% |
| Специфична цел 3.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда | Наети безработни в неравностойно положение | % | ДБТ, АЗ | 2015-2020 |  | 5% |
| Мярка 3.3.2: Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот | Проекти за повишаване на мотивацията за включване в обществения живот и за работа | Бр. | АСП, община Хитрино | 2014-2020 |  | 5 |
| Спецефична цел 3.4. Подобряване качеството на работните места |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.4.1. Подобряване на условията на труд на работното място | Внедрени системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето на роботното място | Бр. | бизнес | 2014-2020 |  | 10 |
| ПРИОРИТЕТ 4. Инвестиции в образование, социални дейности, култура, спорт и младежки дейности |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 4.1.: Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1.1. Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование | Проекти и програми за извънкласни форми на обучение | Бр. | Училища | ежегодно |  | 3 |
| Мярка 4.1.2. Намаляване на броя на преждевременно напускащите училище. | Брой на учениците, обхванати в училище | % | Училища | ежегодно |  | 60 |
|  | Намаляване на броя на преждевременно напусналите училище | % | Училища | ежегодно |  | 85 |
| Специфична цел 4.2. Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.2.1. Изграждане на социална инфраструктура | Разработена общинска стратегия | Бр. | АСП, Община | 2014-2020 |  | 1 |
|  | Новооткрити центрове за уязвимите групи | Бр. | АСП Община Хитрино | 2015-2020 |  | 2 |
| Мярка 4.2.2. Подобряване на достъпа до социални услуги | Обхванати лица, ползващи социални услуги | Бр. | АСП, община Хитрино | 2014-2020 | 40 | 60 |
| Мярка 4.2.3. Подобряване условията за живот и жилищна политика | Настанени лица | Бр. | АСП, община Хитрино | 2014-2020 |  | 25 |
| Специфична цел 4.3: Подобряване качеството на здравните и културни дейности в населените места на общината |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.3.1. Разширяване на териториалния обхват и качеството на предоставяните здравни услуги. | Осигурено съвременно оборудване на здравните кабинети | Бр. | Община, бизнес | 2015-2020 |  | 5 |
| Мярка 4.3.2. Стимулиране на читалищната и други форми на културна дейност | Брой проведени културни събития на територията на общината | Бр. | Читалища, община | 2014-2020 | 5 | 15 |
| Специфична цел 4.4: Развитие на спорта и младежките дейности |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.4.1. Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове | Оргаризирани спортни събития | Бр. | Община Хитрино, училища, бизнес | ежегодно | 3 | 3 |
| ПРИОРИТЕТ 5. Повишаване капацитета и добро управление в полза на местната общност и бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 5.1: Укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на управление |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.1.1.Повишаване на професионалните и ключови компетенции на служителите в общинска администрация. | Служители учасвали в обучения за квалификация и преквалификация и семинари | Бр. | Община Хитрино | ежегодно |  | 35 |
|  | реализирани проекти от община Хитрино | Бр. | община | ежегодно | 5 | 6 |
| Мярка 5.1.2. Въвеждането на нови управленски подходи, стандарти, предоставяне на правомощия и партньорство. | Нарастване на предоставяните административни услуги в малките населени места от общината | % | Община Хитрино | ежегодно |  | 2 |
| Мярка 5.1.3. Обслужване от едно гише в Общината и развитие на електронните услуги | Нарастване броя на предоставените административни услуги за гражданите, в резултат от прилагането на съвременните информационни технологии | Хил.лв. | Община Хитрино | 2014-2020 |  | 25 |
| Специфична цел 5.2: Социална интеграция и развитие на гражданското общество |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.2.1. Подкрепа за бъдещите предприемачи и самонаети с особен акцент върху развитието на женското предприемачество и представители от уязвимите слоеве на обществото | Новооткрити предприятия предприятия | Бр. | ИСУН | 2014-2020 |  | 2 |
| Мярка 5.2.2. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности | Обучени лица от малцинствените групи | Бр. | АСП, община Хитрино | 2014-2020 |  | 50 |
| Мярка 5.2.3. Създаване на условия за подобряване на средата и възможностите за социални контакти, гарантиране на достъп до услуги на хората в неравностойно положение | Брой назначени на работа хора с увреждания | Бр. | АСП, община Хитрино | ежегодно |  | 3 |
|  | Проекти за повишаване на мотивацията за включване в обществения живот и за работа | Бр. | АСП, община Хитрино | ежегодно |  | 2 |
| Мярка 5.2.4. Обществен ред и сигурност | Намаляване на броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в общината | % | Община Хитрино | ежегодно |  | 5 |
|  | Създадена аварийна група при пожари, бедствия и аварии | Бр. | Община Хитрино | ежегодно | 1 | 1 |
| Специфична цел 5.3: Подпомагане изграждането на местно партньорство за развитие |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.3.1. Подобряване на сътрудничеството между областното ръководство и Общината в процеса на разработването на стратегии | Проведени съвместни обучения и семинари за сътрудничество. | Бр. | Община Хитрино | ежегодно |  | 2 |
| Мярка 5.3.2. Стимулиране на публично - частното партньорство | Създадени партньорства | Бр. | Община Хитрино | 2014-2020 |  | 2 |

Общинският план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г.  е приет с Решение № 69 на заседание на Общински съвет Хитрино проведено на  25.07.2014 г.

Визията на общината за този планов период е:

Хитрино – община с европейски облик с добре изградена и поддържана техническа и социална инфраструктура, модерно селско стопанство и местна икономика, създаващи условия за устойчиво развитие в чиста природна среда.

ГЛАВНА ЦЕЛ:

Устойчиво местно развитие с високи равнища на заетост, подобрено качество на живот и преодоляване на бедността, основани на потенциала и ресурсите на общината и постигане на общ икономически растеж

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Насърчаване на инвестиционната активност за постигане на устойчив икономически растеж, чрез ефективно използване на местния потенциал.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Балансирано териториално развитие, чрез подобряване състоянието на техническа инфраструктура и опазване на околната среда на територията на община Хитрино.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Осигуряване на качествена среда за живот и достъп до услуги на местното население.

Общинсият план съдържа 5 приоритета:

ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на общината, чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите.

ПРИОРИТЕТ 2. Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда.

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.

ПРИОРИТЕТ 4. Инвестиции в образование, социални дейности, култура, спорт и младежки дейности.

ПРИОРИТЕТ 5. Повишаване капацитета и добро управление в полза на местната общност и бизнеса.

Всеки  приоритет  съдържа  специфични  цели,  мерки  и  проекти.  Общински  план  за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 2007-2013 г. На база изпълнение на ОПР  в  предходния период, както и прогнози в средносрочен план може да се оцени, че планираните приоритети са значими и към настоящия момент.

ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на общината, чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите.

Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на инвеститорите в секторите на растеж /селско стопанство и свързаната с нея преработвателна и консервна промишленост/

Добро управление и стопанисване земи и мери собственост на община Хитрино- отдадена земеделска земя за 2015 г. 83% от общата площ, отдадени мери и пасища 7,03% от общата площ.

Специфична цел: 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите, внедряване на иновации и нови технологии.

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на туризъм чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство

Построена  къща - музей на световно известния борец Коджа Юсуф в село Черна с помощта на средства от дарения на местни и чуждестранни инвеститори.

ПРИОРИТЕТ 2. Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда;

Специфична цел 2.1: Развитие и модернизация на физическата инфраструктура

Със собствени средства са изършени ремонтни и рехабилитационни дейности на улици и площади по населени места:

с. Байково, улица „Черни връх”, улица „Н. Вапцаров”, „ Тополи“;

с. Висока поляна, улица „Христо Ботев;

с. Върбак, улица „Хан Крум”, улица „Охрид”, улица „Хан Аспарух”;

с. Длъжко, улица „Победа,;

с. Живково, улица „Преслав, улица „Камчия” и чешма;

с. Иглика, улица „Явор”, улица „Пирин”;

с. Сливак, улица „Свобода”,

с. Студеница, улица: „Камчия”;

с. Тимарево, улици:“Странджа“, „Бели лом“ „Балкан, „България“

с. Трем, улица „Христо Ботев”, „Хаджи Димитър“;

с. Хитрино, ул. „Индже”, ул. „Шипка”, ул. „Дружба”, „Ален мак”;

с. Развигорово – мост, улица „Н. Вапцаров“;

с. Единаковци – улица „ Стара планина“;

с. Звегор – улица „Марица“, ул. „Пирин“ , ул. „Младост“;

с. Тервел- ул. „Рила“;

с. Черна- площад- паркинг и ул. „Септември“;

с. Каменяк – ул. „Д. Войников“, ул. „Ален мак“

Реализирани са проектите:

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино” по Програма „Развитие на селските региони”, мярка 321, обхваща следните пътни отсечки:

1а. Път  SHU 3157 III – 7004 Длъжко от км.0+000  до км.0+399.03;

1б. SHU 3157 Длъжко – Развигорово  от км.0+000  до км.0+896.19;

1в. SHU 3157 Развигорово – Единаковци от км.0+000  до км.3+400.80;

2. Път  I – 7 Върбак от км. 0+000  до км.744.20;

3.Път  Хитрино – Каменяк от км.0+000  до км.4+038.70;

4. Път I – 7  Сливак от км.0+000  до км.0+931.78;

5. Път  Калино – Иглика от км.0+000  до км. 2+017.47;

6.Път  Висока поляна – Студеница от км. 0+000 до км. 2+292.76;

7.Път Студеница – Хума от км.0+000  до км.0+696.74.

„Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино, етап  ІІ, на ул. „България”, с. Добри Войниково; улица „Тополи” в с. Живково; ул. „ Трети март”  в с. Тервел.

През 2015г. бе одобрен и реализиран проект„Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда-1929” с. Хитрино, община Хитрино”, финансиран по Проект „ Красива България“

Приключи реализацията на проект: "Модернизация на спортна площадка, находяща се в имот 179 в с. Хитрино, община Хитрино

Общината ежегодно организира специализиран транспорт на учениците към училищата и децата към целодневните детски градини.

Спецефична цел 2.2. Интегрирано пространствено развитие на територията

Продължава изготвянето на Предварителен проект на  Общ устройствен план на община Хитрино.

Специфична цел 2.3: Опазване на околната среда и използване на природните дадености.

Приключи техническата  рекултивация на депата  за отпадъци в селата: Хитрино и Тимарево.

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.

Спецефична цел 3.1. Благоустрояване на населените места

Ремонт и обновяване на сгради на кметства- Изършени са ремонтни дейности по подобряване на енергийната ефективност на част от кметствата по населените места.

Специфична цел 3.2: Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда

Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование –По програма „Старт на кариерата” за 2015 г.  бе назначено лице по специалност „ Социални дейности“.

ПРИОРИТЕТ 4. Инвестиции в образование, социални дейности, култура, спорт и младежки дейности.

Специфична цел 4.2. Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността

През 2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:

-  Приключи през март 2015 г. Програма  „ПОМОЩ  В  ДОМА”,

- През март 2015 г. Стартира проект „Подкрепа за достоен живот“, назначени лица по проекта 40 лични асистенти  и обгрижвани лица 40 души.

По Национална програма „ОСПОЗ„ бяхя одобрени 10 души за Аварийно спасителни дейности през зимния сезон до 01.03.2015г.

По Регионалната програма в община Хитрино бяха назначени 40 души като работник поддръжка.

Специфична цел 4.3: Подобряване качеството на здравните и културни дейности в общината и населените места

Продължава традицията на Етнофестивал „Различни сме, но сме единни”, ”Засмяло се е Хитрино” в с. Хитрино,

„Дни на моето село” в с. Трем- традиционен Общински събор с конни надбягвания и народни борби в с. Трем,

Провеждане на събор в село Черна в памет на световния борец  Коджа Юсуф.

Пресъздаване на народния обичай за плодородие „Саяджълар”  в селата Тервел, Развигорово и Звегор.

Специфична цел 4.4. Развитие на спорта и младежките дейности

Участие в организирани спортни мероприятия – Ежегодно по егидата на Община Хитрино се провеждат: турнир по футбол, турнир по тенис на маса, турнир по шах и волейбол..

ПРИОРИТЕТ 5. Повишаване капацитета и добро управление в полза на местната общност и бизнеса

Специфична цел 5.1: Укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на управление.

През 2015 г. успешно са реализирани 5 проекта от служителите на администрацията, включени в екипите на проектите. Това показва повишаването на професионалните и ключови компетенции на администрацията.

Специфична цел 5.2.: Социална интеграция и развитие на гражданското общество

Създаване на доброволни формирования, при мероприятия по защита на населението при бедствия, аварии и нарушаване на реда- Създадена аварийна група при пожари, бедствия и аварии.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАНЗА РАЗВИТИЕ

МЕРКИ  ЗА  НАБЛЮДЕНИЕ  И  СЪЗДАДЕНИ  МЕХАНИЗМИ  ЗА

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

Всички проекти на територията на общината се  възлагат съобразно ЗОП,  за постиганена ефективност и ефикасност,в съответствие спринципите за  публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Възлагането  на  обществени  поръчки  и  контрола  при  изпълнението  на  договори  се извършва при спазване на СФУК, в съответствие със Закона за публичните финанси.

Изпълнение  на  проекти  с  европейски  средства  се  извършва  при  спазване  на нормативната уредба за разходване на средства от СФ и КФ  и указанията на управляващите органи.

Прилаганите мерки за наблюдение са:

- Физически контрол на място при изпълнение на проектните дейности;

- Документална проверка на отчетните документи;

- Счетоводни справки.

Механизми за събиране на данни са:

- Искания за  предоставяне на  данни от стопанските субекти, от НСИ,    ОСЗ, Агенция по заетостта, Бюро по труда гр.Шумен и от Министерство на земеделието;

- Собствена база данни.

Механизми за обработка и анализ на данни:

- Прилагане на статистически методи за анализ на получената информация;

- Проследяване на тенденцията от получените данни;

- Формулиране на изводи за перспективата за развитие на съответния сектор;

- Обсъждане и обработване на предложения за предприемане на коригиращи действия.

ПРЕГЛЕД  НА  ПРОБЛЕМИТЕ,  ВЪЗНИКНАЛИ  В  ПРОЦЕСА  НА

ПРИЛАГАНЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  ПРЕЗ

СЪОТВЕТНАТА  ГОДИНА,  КАКТО  И  МЕРКИТЕ  ЗА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

През периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми:

-  Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички области  на  социално-икономическия  живот  на  територията  на  общината  →  анализите  се извършват на база налична информация за предходната година, предоставена от НСИ;

-  Липса  на  механизъм  за  набиране  на  информация  за  реализираните  проекти  на стопанските  субекти  →  чрез  информация,  предоставена  от  съответните  регионални структури;

-  Липса  на  стопански  субекти,  отворени  към  създаване  на  ПЧП  при  реализация  на проекти;

- Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;

-  Приемане  на  нормативни  актове,  задължаващи  общините  да  извършват  дейности, без да е предвидено ресурсно обезпечение

- Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г.

МЕРКИ  ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ  И  ПУБЛИЧНОСТ

НА  ДЕЙСТВИЯТА  ПО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА

РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез обществено участие. Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.

МЕРКИ  ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  НЕОБХОДИМОТО  СЪОТВЕТСТВИЕ

НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  СЪС  СЕКТОРНИТЕ

ПОЛИТИКИ,  ПЛАНОВЕ  И  ПРОГРАМИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА

ОБЩИНАТА

За  постигане  съответствие  на  ОПР  със  секторните  политики,  планове  и  програми  на територията на общината, мерките, които се предприемат са:

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите страни;

-  разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет;

-  привеждане на Наредбите на Общинския съвет в съответствие.

МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

РЕЗУЛТАТИ  ЗА  ИЗВЪРШЕНИ  ОЦЕНКИ  КЪМ  КРАЯ  НА

СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА

Оценка на изпълнението е представена  единствено  с  този  доклад,  чрез  система  от  целеви  индикатори  и  отчета  за изпълнените проекти на територията на общината.

Ползвайки  данните  от предходния  период  за  индикаторите  за  оценка  в  различни  сектори  и  направления  се очертават  трайните  тенденции  на  изменение  в  положителна  посока  по  отношение подобряване  на  инфраструктура и   предоставяне  на  социални  услуги.

Увеличен  е  делът  на  населението,  ползващ  подобрена  инфраструктура.  В резултат  на  повишената  квалификация  на служителите  от  администрацията  е  съкратено  времето  за  предоставяне  на  услуги  на гражданите.

Напредъкът при изпълнение на общинския план за развитие за изминалата 2015 г. се дължи на ползването на различни източници на финансиране  –  от ЕЗФ, ЕФР, ДБ, собствени средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ

НАБЛЮДЕНИЕТО

Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие  2014-2020 г. обхваща началото  на  плановия  период  2014-2020  г.  Политическата  обстановка  през  2015  г.  беше спокойна.

Повечето от Оперативните  програми  стартираха през  2015  г. Общината бе готова с   инвестиционни  проекти, но нямаше   отворени  схеми  за  кандидатстване  за финансиране, което  се  отрази негативно  върху  изпълнението  на  Общинския  план  за  развитие  2014-2020  г.

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община Хитрино 2014-2020 година за 2015 година е приет с Решение № 23 от Общински съвет Хитрино, на заседанието му проведено на 20.04.2016 година, по Протокол № 3, точка 2.

МУСТАФА АХМЕД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ХИТРИНО

НЕВЯНКА ТОДЕВА:

П Р О Т О К О Л И С Т