*Приложение № 1 от 1 към Решение № 16 от 12.02.2016 г., Протокол № 2, точка 2.1. на ОбС Хитрино*

ОТЧЕТ ЗА 2015 Г. НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ

КЪМ

„ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ХИТРИНО С ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2015 – 2020 Г.”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване | | | | | | | | | |
| ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на  финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции |
|  |  |  | хил. лв |  |  |  | текущи | целеви | водеща и партньор |
| Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им. | Намаляване на количеството отпадъци | Актуализиране и допълване на системите за организирано сметосъбиране и разделно събиране  **-закупени 10 бр. контейнери тип „Бобър” за събиране на СБО**  **- разположени в община Хитрино 2 бр. контейнери жълт и зелен за разделно събиране на отпадъци от опаковки** | 30 000 | Общински бюджет | 30.12.2020 г. | Намаляване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци | Ежегодна  оптимизация  на  системата Брой на допълнените контейнери | До 2020 г.  поддържане на ефективна система | Кмет  Експерти от направление Екология |
|  |  | Ежегодна подмяна на амортизирани съдове | 3 000 | План-сметка | Ежегодно | Предотвратяване разпиляването на отпадъци | Брой  подменени съдове | Ефективна  система  за  събиране на отпадъци | Община Хитрино |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци | | | | | | | | | |
| ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон,  метали, пластмаса и стъкло | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции |
|  |  |  | хил. лв |  |  |  | текущи | целеви | Водеща и партньор |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. | Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло | Стимулиране и оказване на съдействие на физически и юридически лица към изграждане на площадки за предаване и третиране на различни видове отпадъци  **- информиране населението чрез кметовете на населени места** | - | Частни инвестиции  ОП „  Конкуренто  способност и иновации" | постоянен | Увеличаване на местата за предаване на отпадъци | Брой  изградени площадки | Повече изградени площадки за събиране на отпадъци | Община Хитрино |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛ №2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци | | | | | | | | | |
| ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците. | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | водеща и партньор |
| Количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е под 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани от Общината през 1995 г. | Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци | Изготвяне на актуален морфологичен анализ на отпадъците в Общината с цел определяне на състава и количеството биооразградими отпадъци в потока на смесените битови отпадъци-  сезон есен  -сезон есен изготвен | 5 000 | Общински бюджет  План-сметка | 30.12.2015 г. | Установен състав на отпадъците | Възлагане изготвянето на анализа | Изготвен анализ на отпадъците | Община Хитрино |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | | Дейности /мерки/ | Бюджет | | Източници на финансиране | | Срок за реализация | | Очаквани резултати | | Индикатори за изпълнение | | | | Отговорни институции | |
|  |  | |  | лева | |  | |  | |  | | текущи | | целеви | | водеща и партньор | |
| Битови неопасни отпадъци | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Рекултивация-техническа и биологична на общински депа в с. Сливак и с.Тимарево  **-изпълнена техническа рекултивация;**  **-изпълнена биологична рекултивация за 2015г.** | | | 365 411 | | ОП» Околна среда» Общински бюджет | | 30.12.2016 г. | | Намаляване риска за околната среда | | Предприети мерки и действия за закриване на  общинските депа | | Осигурени работни проекти и процедура  по ЗОП | | Община Хитрино |
|  | | Мониторинг и следексплоатационнни грижи за депата | | | 30 000 | | Отчисления по чл.64 от ЗУО | | постоянен | | Намаляване риска за околната среда | | Информираност на населението за  закриването им | | Създадена организация за контрол | | Община Хитрино Направление Екология |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда | | | | | | | | | |
| Подпрограма **за запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за управлението на отпадъците** | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | водеща и партньор |
| Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда | Подобряване качеството на информацията и административния капацитет в Общината | Определяне на лица, които да извършват административната дейност, свързана с Регионалното сдружение за управление на отпадъците | - | - | 25.02.2016г. | Регионално управление | Определени лица | Административно  управление | Кмет  Ресорен зам.кмет |
|  |  | Определяне на отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на управление на отпадъците в Общината | - | - | 30.07.2015 г. | Управление На отпадъците в Общината | Определени длъжностни лица | Създаване на база данни за управление на  отпадъците | Кмет  Ресорен зам.кмет  Направление  Екология |
| Извършване периодично на морфологичен анализ  на отпадъците, с който да се следи за вида и състава на отпадъците  **-сключен договор за изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците** | 5 000 лв | Общински бюджети  План-сметки | 30.12.2020 г. | Контрол върху състава на отпадъците | Изготвен  морфологичен  анализ | Събрани данни за състава на отпадъците | Община Хитрино Регионално депо Шумен |
|  |  | Периодично актуализиране на отчетите на фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците  **- количествата събрани отпадъци всеки месец се описват в Отчетна книга по Приложение № 2, към чл. 7, т. 2 и 3 за събиране и транспортиране и за събиране и съхраняване на отпадъци от Наредба № 2** | - | - | Ежегодно | Ефективно управление на  дейността | Отчети за  извършвани дейности | Ефективна, оптимизирана и работеща система | Експерти  направление  Екология |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилаганена йерархията на управление на отпадъците  Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците** | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | Водеща и партньор |
| Превръщане на обществеността в ключов фактор на управление на отпадъците | Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса о/о дейностите по УО | Поддържане на актуална информация за дейността чрез секция Околна среда в сайта на общината | 1500 | Общински бюджет | 30.12.2015 **г** | Информираност на населението и бизнеса | Публикуване на  актуализирана  информация | Достъпна информация за отпадъците | Община Хитрино |
|  |  | Поддържане на горещ телефон за подаване на сигнали,жалби, предложения , свързани с УО | - |  |  | Участие на населението при контрол на дейността по отпадъци | Брой подадени сигнали , предложения  и др. п. | Контрол на отпадъците с участие на населението и бизнеса. | Ресорен зам. Кмет Направление «Екология» |
|  |  | Организиране на различни мероприятия-почистване на зелени обществени площи, локални сметища и др.  **-участие на общината в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно”** | 1000 | Общински бюджет | Ежегодно  ООп | Информираност и участие на населението и бизнеса | Брой  включени  участници | Създадени условия за привличане на населението | Ресорен зам. кмет Направление «Екология» |

Настоящият отчет за 2015 година на Плана за действие с подпрограми към „Програма за управление на отпадъците в община Хитрино, с период на действие 2015-2020 година е приет с Решение № 16 от 12.02.2016 г., Протокол № 2, точка 2.1. на Общински съвет Хитрино!

**НЕВЯНКА ТОДЕВА: МУСТАФА АХМЕД:**

П Р О Т О К О Л И С Т ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ХИТРИНО