ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

/Приложение №1 към Решение №19 към Протокол №2 от 22.03.2019 г./

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА

ХИТРИНО 2014-2020 ГОДИНА

ЗА 2018 ГОДИНА

(Разработен на основание чл.23 от Закона за регионалното развитие и чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие)

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ................................................................................................. 3

ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................ 4

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В

ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В

ОБЩИНАТА ................................................................................................................................ 4

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА

НАБЛЮДЕНИЕ ........................................................................................................................... 5

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ............................................................................................................................ 16

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ

НАБЛЮДЕНИЕТО ................................................................................................................... 18

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ОПР – Общински план за развитие

ОСР – Областна стратегия за развитие

РПР – Регионален план за развитие

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка

ЕС – Европейски съюз

ЕК – Европейската комисия

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП – Малки и средни предприятия

ОП – Оперативна програма

СРП – Североизточен  район за планиране

ДВ – Държавен вестник

СФ – Структурни фондове

КФ – Кохезионен фонд

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници

ОПРР – Оперативна програма “Регионално развитие”

ОПРЧР – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ВЪВЕДЕНИЕ

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на  Общинския план за развитие цели  осигуряването  на  ефективно  изпълнение  на  плана,  с  оглед  постигане  на  целите  за интегрирано  устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение  и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация.

Настоящият Доклад е разработен на основание чл. 91 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

Предмет  на  наблюдението  и  оценката  е  изпълнението  на  целите  и  приоритетите  на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

За целите на наблюдението и оценката в Община Хитрино е разработена система, включваща:

- Работна група сформирана  със Заповед № РД – 146/23.04.2016 г. на Кмета на община Хитрино.

Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка. По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет, или по искане на Кмета на община могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по определена тема или специфичен проблем.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В  ОБЩИНАТА

Основната  характеристика  в  национален  план,  даващ  отражение  на  условията  на местно  ниво  през  2018  г.,  e  икономическата  и  финансова  нестабилност  в  цялата страна.

Отчетени  са  настъпилите  промени  в  социално-икономическите  условия,  оказващи остро въздействие върху социално-икономическите условия в общината:

- ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Продължава  тенденцията  за  увеличаване   на  броя  на  населението  в  общината,  поради възстановяване на Българско гражданство на чужди граждани изселени преди години. Населението на общината  се увеличава от 6 662 души за 2017 г. става 7 693 души за 2018г.

Развитието на демографските процеси в общината са от изключителна важност не само за формиране на броя и структурите на населението, но и на трудовите ресурси, които са в основата на социалното и икономическото развитие.

Продължава  тенденцията за намаляване на броя на селското  в сравнение с градското население,  което  се  отразява  и  на  социално-икономическото  развитие  на  селските територии, дължащо се  главно на застаряването, високия процент на миграция периферия-център и динамиката на пазара на труда.

Естественият  и  механичният  прираст  на  населението  продължава  да  е  отрицателен както за страната така и за община Хитрино.

- ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

-  Отрасловата структура на икономиката в община Хитрино запазва своя характер;

- Преобладаващата  част  от  стопанските  субекти  са  малки  и  средни  предприятия  с персонал до 9 души.

ВОДЕЩА  РОЛЯ  в  икономиката  на  общината  има селското стопанство.

Най-голям  дял  заети  лица  са  в секторите „Селско, горско и рибно стопанство” Водещи икономически сектори в  Община Хитрино  остават  земеделието и услугите с  един  от  най-високите  и  устойчиви  във  времето  проценти  на  заети  в  селското,  горското стопанство  и  услугите.

Селскостопанското  производство  се  осигурява  от  кооперации, арендатори и индивидуални стопани.

Основен  дял  от структурата  на селскостопанската продукция заемат пшеницата, фуражните  и  техническите култури- наблюдава се увеличение на насажденията от лавандула.

Зеленчукопроизводството  като  традиционно  развит  селскостопански  отрасъл  в

Община Хитрино все още е  съсредоточен в частните стопанства. Зеленчуци се отглеждат основно в дворовете и се поливат с питейна  вода, което значително оскъпява  произведената  продукция.

Животновъдството  в  региона  запазва  развитието си  в условията  на  малки  полупазарни  стопанства.    В  община  Хитрино  запазват  своето  развитие  една голяма ферма в с. Трем, в който се отглеждат едър и дребен рогат добитък.

Запазва  се  негативното  влияние  на  все  още  нереализираните  модели  на  публично-частни  партньорства  в  икономическото  развитие  на  общината.  Причина  за  това  е  недобре структурираната  комуникация  между  бизнеса  и  публичните  органи  на  изпълнителната власт, както и на икономическа  и финансова криза.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Доброто  количествено  измерване  на  Общинския  план  посредством  система  от индикатори  служи  като  основа  за  осъществяване  на  ефективен  мониторинг  и  оценка  на постигнатия напредък в различни аспекти на развитие. То дава ясна представа за степента за постигане  на  целите  и  приоритетите,  заложени  в  стратегическия  документ,  кои  от планираните/осъществените проекти каква добавена стойност генерират.

За  повишаване  на  ефективността  от  мониторинга  на  изпълнението  на  ОПР,

индикаторите включват:

- Финансови индикатори, които се отнасят до разходите за изпълнение на Плана;

- Индикатори  за  крайни  продукти,  които  се  отнасят  до  подкрепените  проекти  и операции;

-  Индикатори за резултат, които са отнесени към съответния приоритет.

Формулираните индикатори в ОПР 2014-2020 дават възможност за лесно проследяване на  тенденциите  в  социално-икономическото  развитие  на  региона,  както  и  обективно отчитане  на  конкретни  резултати  за  наблюдавания  период.  Обекти  на  наблюдение  и измерване  посредством  индикаторите  са  както  изпълнението  на  стратегическите  цели  и приоритети,  формулирани  в  ОПР,  така  и  ефективността  на  реализираните  проекти  и направените  публични  разходи.  Индикаторите,  развити  по-долу,  се  отнасят  до  всички основни области, обхванати от Общинския план за развитие, и се основават на официална, максимално обективна статистическа информация, генерирана по емпиричен път и местен експертен опит. Те осигуряват информация за общото състояние на Общината и са основно с  икономическа  насоченост.  Чрез  тях  се  демонстрира  нивото  на  социално-икономическо развитие на общината и те предоставят възможност за ефективно наблюдение, отчитане и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР.

Системата  от  индикатори  за  наблюдение  на  изпълнението  на  общинския  план  за развитие,  въз  основа  на  събраната  обективна  информация  и  данни,  отчита  напредъка  и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ХИТРИНО  ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

| Приоритет, специфична цел, мярка | Индикатор | Мярка | Източник на информация | Период на отчитане | Базова стойност 2018г. | Целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1.Развитие на общината, чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 1.1 Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на инвеститорите в секторите на растеж /селско стопанство и свързаната с нея преработвателна и консервна промишленост/ |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.1.1. Сдружаване на земеделски производители и малки фирми; уедряване на обработваемата земя | Комасация на обработваемата земя | % | Община Хитрино Зем. произв. | 2015-2017 | 60 | 70 |
|  | Създадено сдружение от земеделски производители | Бр. | Община Хитрино Зем. произв. | 2015-2017 | - | 2 |
|  | Създаване на общински съюз на земеделските производители |  | Община Хитрино Зем. произв. | 2015-2017 | - | 1 |
| Мярка 1.1.2. Стимулиране на малкия и среден бизнес в селското стопанство и преработвателната промишленост | Изграден бизнес информационен център за селскостопански производители | Бр. | Община Хитрино | 2015-2020 | - | 1 |
| Мярка 1.1.3. Модернизация на селското стопанство | Разкрити нови стопанства | Бр. | ЗП, бизнес | ежегодно | - | 5 |
| Мярка 1.1.4. По-добро управление на земята в Общината и стимулиране на алтернативното земеделие | Отдадена под наем зем. земя | % | Община | ежегодно | 90% | 100 |
|  | Отдадени под наем и възстановени мери | % | Община | ежегодно | 44% | 80 |
|  | Проекти за създадени площи за билкови и етерично маслени култури | Бр. | ЗП,бизнес | ежегодно | - | 5 |
| Мярка 1.1.5. Увеличаване на площите с трайни насаждения и стимулиране на възстановяване на традициите в областта на овощарството. Разнообразяване на земеделските култури. | Проекти за увеличаване на трайни те насъждения | Бр. | ЗП | ежегодно | - | 3 |
|  | Създаване на стопансва за отглеждане на зеленчуци | Бр. | ЗП | ежегодно | - | 1 |
| Мярка 1.1.6. Развитие на животновъдството | Създаване и модернизация на животновъдни ферми | Бр. | ЗП | ежегодно | 1 | 2 |
| Мярка 1.1.7. Подобряване състоянието на горските ресурси и развитие на дейности с използването на горския фонд | Обем на инвестициите за залесяване на пустеещи земи | % | ЗП, бизнес | 2015-2020 | - | 35 |
| Специфична цел: 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите, внедряване на иновации и нови технологии |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.2.1. Насърчаване развитието на публично-частното партньорство | Разработване на общинска стратегия за ПЧП | Бр. | община | 2015-2017 | - | 1 |
|  | Създадени партньорства | Бр. | община | 2015-2020 | - | 4 |
| Мярка 1.2.2. Насърчаване на предприемачеството и стартиране и развитие на икономически дейности в нови МСП. | Разработена програма за инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции | Бр. | Община | 2015-2016 | - | 1 |
|  | Проведени Информационни кампании за бизнеса | Бр. | община | ежегодно | - | 7 |
| Мярка 1.2.3. Насърчаване развитието на групи и мрежи от свързани производства (клъстери) на регионален и браншов принцип | Разработена общинска стратегия за клъстерна организация на селскостопанското производство | Бр. | Община, бизнес, ЗП | 2015-2020 | - | 1 |
| Мярка 1.2.4. Подобряване на инвестиционната среда за инвеститорите | Разработени механизми за облекчаване на инвеститори | Бр. | община | 2015-2016 | - | 2 |
| Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на туризъм чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.3.1. Подпомагане развитието на местния туристически потенциал и маркетинг | Изготвена маркетингова стратегия | Бр. | община | 2015-2017 | - | 1 |
| Мярка 1.3.2: Създаване на единна информационна система и кадрово обезпечаване на туризма | Създаден туристически информационен център | Бр. | община | 2015-2017 | - | 1 |
| Мярка 1.3.3: Развитие на природни, културни и исторически атракции | Изградена туристическа инфраструктура | Бр. | община | 2015-2020 | - | 2 |
| ПРИОРИТЕТ 2. Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда; |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 2.1: Развитие и модернизация на физическата инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1.1. Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна инфраструктура | Дължина на изградена/рехабилитирана общинска пътна мрежа | Км. | Община Хитрино | Ежегодно | - | 20 |
| Мярка 2.1.2 Ремонт на улична мрежа в населените места от общината | Дължина на рехабилитирана улична мрежа в населените места | % | Община Хитрино | Ежегодно | 3 | 5 |
| Мярка 2.1.3. Развитие и модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в населените места на общината. | Подменена /изградена водоснабдителна мрежа | Км. | Община Хитрино | Ежегодно |  | 5 |
|  | Изградена канализационна мрежа | Км. | Община Хитрино | Ежегодно | - | 5 |
| Мярка 2.1.4. Развитие и модернизация на комуникационната инфраструктура | Население ползващо интернет и електронни услуги | % | Община Хитрино | Ежегодно | 95 | 30 |
| Мярка 2.1.5. Развитие и модернизация на енергийната инфраструктура | Проекти за въвеждане на ВЕИ | Бр. | ИСУН Община Хитрино | Ежегодно | - | 1 |
|  | Разработена дългосрочна програма за въвеждане на ВЕИ | Бр. | Община Хитрино | Ежегодно | - | 1 |
| Мярка 2.1.6: Доизграждане и обновяване на електрическата мрежа, с цел гарантиране на енергийната сигурност и намаляване на загубите | Общински сгради с енергоспестяващо осветление | Бр. | Община Хитрино | Ежегодно | - |  |
|  | Населени места с интелигентно улично осветление | Бр. | община | 2015-2020 | 2 | 5 |
| Мярка 2.1.7: Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура. | Ремонтирани, реконструирани сгради | Бр. | община | ежегодно | - | 2 |
|  | Обновени кабинети, лаборатории | Бр. | община | ежегодно | - | 2 |
| Мярка 2.1.8. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за здравеопазване | Проекти за ремонтиране на здравни служби и училищни медицински кабинети | Бр. | община | 2015-2020 | - | 5 |
| Мярка 2.1.9: Поддържане и подобряване на културната инфраструктура | Отремонтирани читалищни сгради | Бр. | община | 2015-2020 | - | 5 |
| Мярка 2.1.10. Развитие и модернизация на сгради общинска собственост | Отремонтирани др-. обществени сгради | % | община | ежегодно |  | 5 |
| Мярка 2.1.11. Модернизиране и изграждане на спортно-техническата материална база. | Проекти за спортни площадки | Бр. | община | 2015-2020 | 2 | 2 |
| Спецефична цел 2.2. Интегрирано пространствено развитие на територията |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.2.1. Подобряване съгласуваността между устройствено и стратегическо планиране на територията. | Разработен общ устройствен план на община Хитрино | Бр. | община | 2015-2017 | 1 | 1 |
|  | Разработена концепция за пространствено развитие на община Хитрино | Бр. | община | 2015-2018 | - | 1 |
| Специфична цел 2.3: Опазване на околната среда и използване на природните дадености |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.3.1. Организация и управление на отпадъците | Намаляване на незаконни сметища | Бр. | община | ежегодно | - | 3 |
| Мярка 2.3.2: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на околната среда. | Проекти за изграждане на екологосъобразна инфраструктура | Бр. | община | 2015-2020 | 1 | 4 |
|  | Проведени граждански инициативи за опазване на околната среда | % | община | ежегодно | - | 2 |
|  | Разработена програма за опазване на околната среда | Бр. | община | 2015-2020 | - | 1 |
| Мярка 2.3.3: Управление на риска от природни бедствия и аварии | Укрепени свлачища | Бр. | община | 2015-2020 |  | 2 |
| ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района. |  |  |  |  |  |  |
| Спецефична цел 3.1. Благоустрояване на населените места |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.1.1.Благоустрояване на обществените места | Ремонтирани обществени сгради | Бр. | община | 2015-2020 | 6 | 10 |
|  | Създадени зелени площи и зони за отдих | Бр. | община | 2015-2020 | - | 5 |
|  | Изграден общински пазар в с. Хитрино | Бр. | община | 2014-2015 | - | 1 |
| Мярка 3.1.2. Поддържане и изграждане на нови религиозни храмове | Изградени и ремонтирани религиозни храмове | Бр. | община | 2015-2020 |  | 2 |
| Специфична цел 3.2: Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.2.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите | Нарастване на размера на доходите | % | НСИ, ТСБ Шумен | 2015-2020 | - | 35% |
| Мярка 3.2.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години | Наети младежи до 29 години на работа | % | ДБТ, НСИ | 2014-2020 |  | 30 |
| Мярка 3.2.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на нови предприятия | Създадени нови предприятия | Бр. | ИСУН | 2014-2020 | - | 5 |
| Мярка 3.2.4: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила | Проведени Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица | Бр. | ДБТ, АЗ | 2014-2020 | - | 10 |
| Мярка 3.2.5. Превенция на отпадането от пазара на труда. | Намаляване на безработицата | % | ДБТ, НСИ | 2015-2020 |  | 10% |
| Специфична цел 3.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда | Наети безработни в неравностойно положение | % | ДБТ, АЗ | 2015-2020 | 14 | 5% |
| Мярка 3.3.2: Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот | Проекти за повишаване на мотивацията за включване в обществения живот и за работа | Бр. | АСП, община Хитрино | 2014-2020 |  | 5 |
| Спецефична цел 3.4. Подобряване качеството на работните места |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.4.1. Подобряване на условията на труд на работното място | Внедрени системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето на роботното място | Бр. | бизнес | 2014-2020 | - | 10 |
| ПРИОРИТЕТ 4. Инвестиции в образование, социални дейности, култура, спорт и младежки дейности |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 4.1.: Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1.1. Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование | Проекти и програми за извънкласни форми на обучение | Бр. | Училища | ежегодно | - | 3 |
| Мярка 4.1.2. Намаляване на броя на преждевременно напускащите училище. | Брой на учениците, обхванати в училище | % | Училища | ежегодно | 100 | 60 |
|  | Намаляване на броя на преждевременно напусналите училище | % | Училища | ежегодно | - | 85 |
| Специфична цел 4.2. Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.2.1. Изграждане на социална инфраструктура | Разработена общинска стратегия | Бр. | АСП, Община | 2014-2020 | - | 1 |
|  | Новооткрити центрове за уязвимите групи | Бр. | АСП Община Хитрино | 2015-2020 |  | 2 |
| Мярка 4.2.2. Подобряване на достъпа до социални услуги | Обхванати лица, ползващи социални услуги | Бр. | АСП, община Хитрино | 2014-2020 | - | 60 |
| Мярка 4.2.3. Подобряване условията за живот и жилищна политика | Настанени лица | Бр. | АСП, община Хитрино | 2014-2020 | - | 25 |
| Специфична цел 4.3: Подобряване качеството на здравните и културни дейности в населените места на общината |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.3.1. Разширяване на териториалния обхват и качеството на предоставяните здравни услуги. | Осигурено съвременно оборудване на здравните кабинети | Бр. | Община, бизнес | 2015-2020 | - | 5 |
| Мярка 4.3.2. Стимулиране на читалищната и други форми на културна дейност | Брой проведени културни събития на територията на общината | Бр. | Читалища, община | 2014-2020 | - | 15 |
| Специфична цел 4.4: Развитие на спорта и младежките дейности |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.4.1. Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове | Оргаризирани спортни събития | Бр. | Община Хитрино, училища, бизнес | ежегодно | 5 | 3 |
| ПРИОРИТЕТ 5. Повишаване капацитета и добро управление в полза на местната общност и бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 5.1: Укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на управление |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.1.1.Повишаване на професионалните и ключови компетенции на служителите в общинска администрация. | Служители учасвали в обучения за квалификация и преквалификация и семинари | Бр. | Община Хитрино | ежегодно | 5 | 35 |
|  | реализирани проекти от община Хитрино | Бр. | община | ежегодно | 3 | 6 |
| Мярка 5.1.2. Въвеждането на нови управленски подходи, стандарти, предоставяне на правомощия и партньорство. | Нарастване на предоставяните административни услуги в малките населени места от общината | % | Община Хитрино | ежегодно | - | 2 |
| Мярка 5.1.3. Обслужване от едно гише в Общината и развитие на електронните услуги | Нарастване броя на предоставените административни услуги за гражданите, в резултат от прилагането на съвременните информационни технологии | Хил.лв. | Община Хитрино | 2014-2020 | 1 | 25 |
| Специфична цел 5.2: Социална интеграция и развитие на гражданското общество |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.2.1. Подкрепа за бъдещите предприемачи и самонаети с особен акцент върху развитието на женското предприемачество и представители от уязвимите слоеве на обществото | Новооткрити предприятия предприятия | Бр. | ИСУН | 2014-2020 | - | 2 |
| Мярка 5.2.2. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности | Обучени лица от малцинствените групи | Бр. | АСП, община Хитрино | 2014-2020 | - | 50 |
| Мярка 5.2.3. Създаване на условия за подобряване на средата и възможностите за социални контакти, гарантиране на достъп до услуги на хората в неравностойно положение | Брой назначени на работа хора с увреждания | Бр. | АСП, община Хитрино | ежегодно |  | 3 |
|  | Проекти за повишаване на мотивацията за включване в обществения живот и за работа | Бр. | АСП, община Хитрино | ежегодно |  | 2 |
| Мярка 5.2.4. Обществен ред и сигурност | Намаляване на броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в общината | % | Община Хитрино | ежегодно |  | 5 |
|  | Създадена аварийна група при пожари, бедствия и аварии | Бр. | Община Хитрино | ежегодно |  | 1 |
| Специфична цел 5.3: Подпомагане изграждането на местно партньорство за развитие |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.3.1. Подобряване на сътрудничеството между областното ръководство и Общината в процеса на разработването на стратегии | Проведени съвместни обучения и семинари за сътрудничество. | Бр. | Община Хитрино | ежегодно | - | 2 |
| Мярка 5.3.2. Стимулиране на публично - частното партньорство | Създадени партньорства | Бр. | Община Хитрино | 2014-2020 | - | 2 |

Общинският план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г.  е приет с Решение № 69 на заседание на Общински съвет Хитрино проведено на  25.07.2014 г.

Визията на общината за този планов период е:

Хитрино – община с европейски облик с добре изградена и поддържана техническа и социална инфраструктура, модерно селско стопанство и местна икономика, създаващи условия за устойчиво развитие в чиста природна среда.

ГЛАВНА ЦЕЛ:

Устойчиво местно развитие с високи равнища на заетост, подобрено качество на живот и преодоляване на бедността, основани на потенциала и ресурсите на общината и постигане на общ икономически растеж

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Насърчаване на инвестиционната активност за постигане на устойчив икономически растеж, чрез ефективно използване на местния потенциал.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Балансирано териториално развитие, чрез подобряване състоянието на техническа инфраструктура и опазване на околната среда на територията на община Хитрино.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Осигуряване на качествена среда за живот и достъп до услуги на местното население.

Общинсият план съдържа 5 приоритета:

ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на общината, чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите.

ПРИОРИТЕТ 2. Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда.

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.

ПРИОРИТЕТ 4. Инвестиции в образование, социални дейности, култура, спорт и младежки дейности.

ПРИОРИТЕТ 5. Повишаване капацитета и добро управление в полза на местната общност и бизнеса.

Всеки  приоритет  съдържа  специфични  цели,  мерки  и  проекти.  Общински  план  за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 2007-2013 г. На база изпълнение на ОПР  в  предходния период, както и прогнози в средносрочен план може да се оцени, че планираните приоритети са значими и към настоящия момент.

ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на общината, чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите.

Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на инвеститорите в секторите на растеж /селско стопанство и свързаната с нея преработвателна и консервна промишленост/

Добро управление и стопанисване земи и мери собственост на община Хитрино- отдадена земеделска земя за 2018 г. 90% от общата площ, отдадени мери и пасища 44% от общата площ.

Специфична цел: 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите, внедряване на иновации и нови технологии.

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на туризъм чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство

ПРИОРИТЕТ 2. Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда;

Специфична цел 2.1: Развитие и модернизация на физическата инфраструктура

Със собствени средства общината приключи с ремонта  и рехабилитацията на улични настилки в селата:

с. Тимарево: ул. “Тича“ -300 м., ул. „Чавдар“-92 м., ул. „Пирин“- 238 м.,

с. Звегор: ул. „Тича“- 207 м., ул. „Тракия“- 198,33 м., ул. „Дружба“-160 м.,

с. Трем: ул. „Зелена гора“-250 м., ул. „Пирин“- 104 м., ул. „Рила“- 267 м.,

с. Сливак-  ул. „Свобода“- 333 м.,

с. Калино: ул. „Пирин“ – 350 м., ул. „Преслав“ – 144 м.,

с. Живково: ул. „Цар Борис“ – 320 м., ул. „Никола Вапцаров“ – 233 м.,

с. Черна-  ул. „Мир“ – 249 м.,

с. Студеница:ул. „Херсон” – 360 м., ул. „Преслав” – 117 м., ул. „Младост” – 93 м.

с. Развигорово -  Доставка  и монтаж нова еластична ограда – 34 м. ;

с. Добри Войниково - Доставка  и монтаж нова еластична ограда – 50 м.;

През 2018 г. са сключени 11 договора с ДФЗ за проекти свързани с възстановяването на инфраструктурата на с. Хитрино, разрушена  вследствие на инцидента от 10.12.2016г.

Сключени договори:

-Подписан Договор № 27/07/2/0/00936 от 14.08.2018 г. за проект:„Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино“, с подобекти:

Подобект 1: Път SHU1160 в участъка от ул. „Възраждане“ до разклона за с. Д.Войниково и път SHU3153  в участъка  от жп прелеза до кръстовище с път / SHU1160 с обща дължина 3310 м.;

Подобект 2.1:  Път SHU2165 / I-7, о.п. Дулово – о.п. Шумен/ - Хитрино – Тимарево /III-7004/ - участък -1;

Подобект 2.1:  Път SHU2165 / I-7, о.п. Дулово – о.п. Шумен/ - Хитрино – Тимарево /III-7004/ - участък -2;

- Подписан договор №27/07/2/0/00932 от 14.08.2018 г. „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“:

подобект 2: ул. „ОК 1 – ОК 10“ с дължина 53,00 м;

подобект 3: от ул. с ОК 1 – ОК 10 до ул. „Стара планина“ с дължина 67,45 м;

подобект 4: ул. „Стара планина“ с дължина 86,00 м;

подобект 5: ул. „Камчия“ с дължина 70,00 м;

подобект 6: ул. „ОК 6 – ОК 14“ с дължина 119,06 м;

подобект 7: ул. „Рила“ с дължина 162,11 м;

подобект 8: ул. „Пирин“ с дължина 632,59 м;

подобект 9: ул. „Шейново“ с дължина 174,07 м;

подобект10: ул. „Ивайло“ с дължина 389,11 м;

подобект 11: ул. „Свобода“ с дължина  40,00 м;

подобект 12: ул. „Добри Войников“ с дължина 218,00 м;

подобект 13: ул. „Иван Вазов“ с дължина 288,55 м;

подобект  31: ул. „Панайот Волов“ с дължина  68,50 м;

подобект  32: ул. „OK 5 – OK 15“ с дължина 118,65 м;

подобект 33: ул. „OK 1 – OK 5“ с дължина 126,00 м.

-Подписан Договор № 27/07/2/0/00935 от 14.08.2018 г. за проект: „Създаване на подобрена среда за живот на населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“, с подобекти:

Подобект 17: ул. „ОК 75 – ОК 76“ с дължина 168,26 м;

Подобект 18: ул. „Цар Калоян“ с дължина 518,84 м;

Подобект 19:ул. „Никола Вапцаров“ с дължина 354,82 м;

Подобект 20:ул. „Хан Аспарух“ с дължина 362,87 м;

Подобект 21:ул. „Хаджи Димитър“ с дължина 262,50 м;

Подобект 23: ул.	„Шипка“ с  дължина 379,30 м;

Подобект 24:ул. „ОК 126 – ОК 139“ с дължина 65,62 м;

Подобект 26: ул. „Христо Ботев“ с дължина 467,83 м.

Подписан е договор №27/07/2/0/00933 от     30.08.2018 г.  по проект: „Устойчив жизнен стандарт и нараснала привлекателност за населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“, с подобеки:

Подобект 14: ул. „ОК 51 – ОК 137” с дължина 129,06 м;

Подобект 15: ул. „OK 137 – OK 138“ с дължина 120,44 м;

Подобект 22: ул. „Бузлуджа“ с дължина 512,87 м;

Подобект 25:  ул. „София“ с дължина 154,60 м;

Подобект 27: ул. „Индже“ с дължина  257,95 м;

Подобект 28: ул. „Мир“	 с дължина 669,47 м;

Подобект 29: ул. „Ален мак“ с дължина  433,25 м;

Подобект 30: ул. „Дружба“ с дължина 155,59 м;

Подписан Договор № 27/07/2/0/00934 от 14.08.2018 г. за проект: „Обновление на с. Хитрино, Община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“, с подобекти:

Подобект 1: ул. „Възраждане“ с дължина 473,50 м.;

Подобект 16: ул. „Симеон Велики“ с дължина 699,77 34 м.;

Подобект 34: Тротоари в с. Хитрино по ул. „ Еделвайс, част от ул. „Възраждане“ и част от ул. „П. Волов“

-Подписан Договор №  27/07/2/0/00941 от 14.08.2018 г.  за проект: „Постигане на социално равенство, обществено здраве и осигуряване на качествена жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино“ за обект: „Реконструкция на част от водоснабдителна система Хитрино“ с подобект:

- „Реконструкция на съществуващи външни водопроводи до с. Хитрино: „Подмяна на водопровод с. Черна – с. Хитрино (от НВ V=500 m3 до НВ V=260 m3)” и „Подмяна на тласкателен и захранващ водопровод от ПС „Хитрино-стара” до НВ V=260 m3 (без частта в населеното място)”

- Клон 1;

- Клон 2;

- Клон 3;

- Клон 4;

- Напорен резервоар 260 м3;

- Напорен резервоар 500 м3;

- „Реконструкция на съществуваща помпена станция за питейни води Хитрино стара“ в с. Хитрино, община Хитрино.“

- Подписан  е договор № 27/07/2/0/00939 от  30.80.2018 г. по проект:  „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“, за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Хитрино, общ. Хитрино“

- Подписан  е договор №27/07/2/0/00943 от 29.06.2018 г. за проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом и  административната сграда на общинска служба земеделие и гори в село Хитрино, община Хитрино” за обекти: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом в с. Хитрино, община Хитрино“ и „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административната сграда на общинска служба земеделие и гори в с. Хитрино, община Хитрино.“;

- Подписан е Договор № 27/07/2/0/00942 от 18.05.2018 г. „Подобряване достъпа до общински услуги, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на обекти общинска собственост на територията на общината, в т.ч.: сградата на здравната служба, сградата на общинска администрация и младежки културен център, находящи се в село Хитрино, Община Хитрино”

- Подписан е Договор № 27/07/2/0/00938 от 21.03.2018 г.  за проект:„Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към СОУ „Д-р Петър Берон“ в село Хитрино, Община Хитрино”;

Населени места с интелигентно улично осветление:

Подменени са лампите на уличното осветление на селата: Каменяк и Тервел с енергоспестяващи

Спецефична цел 2.2. Интегрирано пространствено развитие на територията

Одобрен е  Окончателен проект на  Общ устройствен план на община Хитрино с Решение № 104 от 23.11.2018г..

През 2018 г.  изготвени са цифрови модели на кадастрален план и план за регулация, включително преписки и собственост по населени места в община Хитрино за селата Развигорово, Живково, Каменяк, Близнаци, Сливак, Калино, Иглика, Единаковци, Добри Войниково и Байково.

Специфична цел 2.3: Опазване на околната среда и използване на природните дадености.

Приключи изграждането на отводнителен канал на ул. «Свобода» от км. 0+000 до км. 0+136 с.Развигорово, община Хитрино, област Шумен.

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.

Спецефична цел 3.1. Благоустрояване на населените места

Успешно са реализирани:

- Ремонт покрив на бившe кметство с. Близнаци;

- Ремонт покрив на многофункционална зала с.Байково;

- Подобряване енергийната ефективнст на кметство с.Развигорово;

- Ремонт кметство с.Черна;

- Ремонт на кметство с.Добри Войников;

- Ремонт на кметство с.Върбак;

Специфична цел 3.2: Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда

- По проект „Работа” – за 1 година, от юни 2018 г. до юни 2019 г. – назначени 31 души.

- По Регионална програма за заетост от Бюро по труда – Шумен, за период от 6 месеца (юни 2018 г. – ноември – 2018 г.) – 18 души.

- Национална програма „Активиране на неактивни лица” – от месец май 2018 г. до 31.12.2020 година, назначено 1 лице.

ПРИОРИТЕТ 4. Инвестиции в образование, социални дейности, култура, спорт и младежки дейности.

Специфична цел 4.1.: Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението;

Под ръководството на своите учители учениците от СУ "Д-р Петър Берон" ежегодно вземат участие в конкурса ЕКОКОЛЕДА, организиран от РИОСВ – Шумен, в Регионалния конкурс „Пижо и Пенда” на ОДК–Шумен, в  Регионален конкурс-изложба "Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден", организиран от ОДК - Шумен, в Националния конкурс „Трифон Зарезан" в гр. Сунгурларе, активно се включват с електронни картички и рисунки много деца в Националния детски конкурс „Моята картичка за мама" на издателска група „Просвета", в Националния конкурс "История на цял един народ".

Осигурен е обяд за учениците от I до VII клас, като разходите се поемат на 100% от бюджета на училището. Училището работи по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко " на ДФЗ. Училището работи и по проект на БЧК за осигуряване на обяд на 100 ученици, чиито семейства имат ниски доходи.

Осигурен е ресурсен учител на пълен щат, който обучава 11 ученици със специални образователни потребности пет дни седмично. Училището осигури и лектор логопед, а от РЦПППО е осигурен психолог. Двама ученици се обучаваха в самостоятелна форма на обучение.

За първи път в историята на училището за учебната 2018/2019 г. в осми клас е разкрита паралелка с 19 ученици за придобиване на професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език:

специалност: код 3440202 „Митническо и данъчно обслужване"

професия: код 344020 „Данъчен и митнически посредник"

професионално направление: код 344 „Счетоводство и данъчно облагане"

Специфична цел 4.2. Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността.

- по ПМС 332/2017 г. за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са назначени лични асистенти и домашни помощници – 85 души.

- По Проект „Приеми ме 2015” – от април 2018 г. до 31.12.2020 година на територията на община Хитрино са регистрирани 8 души като приемни родители.

Специфична цел 4.3: Подобряване качеството на здравните и културни дейности в общината и населените места;

Подписан Договор №27/07/2/0/00944 от 19.01.2018 г. за проект „Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино” по Програмата за развитие на селските райони.

Продължава традицията на Етнофестивал „Различни сме, но сме единни”, ”Засмяло се е Хитрино” в с. Хитрино,

„Дни на моето село” в с. Трем- традиционен Общински събор с конни надбягвания и народни борби.

За шести път през 2018 година бе проведен турнира по мазни борби в чест на легендарния борец Коджа Юсуф в село Черна.

Продължава пресъздаване на народния обичай за плодородие „Саяджълар”  в селата Тервел, Развигорово и Звегор.

Специфична цел 4.4. Развитие на спорта и младежките дейности:

Реализиран бе проект „Изграждане на две спортни площадки в с.Хитрино, общ.Хитрино, Обл.Шумен”.

Приключи „Реконструкция и изграждане на стадион Хитрино“

Продължава ежегодно да се провеждат: турнир по футбол, турнир по тенис на маса, турнир по шах и волейбол..

ПРИОРИТЕТ 5. Повишаване капацитета и добро управление в полза на местната общност и бизнеса

Специфична цел 5.1: Укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на управление.

Продължава обучението на служителите, чрез участие в курсове и семинари по местно икономическо развитие, подготовка и управление на проекти по ОП.

Извършва се контрол върху работата на общинска администрация и стриктното спазване на сроковете за издаване на документи. През  2018 г. извършените услуги от ГРАО общо са 1058 бр., от Данъчна служба общо са 2500 броя , от Техническа служба общо са 317 броя.

Въведен е  програмен продукт за деловодна програма, относно изискванията на на ДАСУ за електронен обмен на документи, което неминуемо ще доведе до повишаване на качеството на услугите предоставяне в община Хитрино.

Продължава подобряването  на материално-техническата база на учебните заведения.

Общината ежегодно организира специализиран транспорт на учениците към училищата и децата към целодневните детски градини.

Специфична цел 5.2.: Социална интеграция и развитие на гражданското общество

Създаване на доброволни формирования, при мероприятия по защита на населението при бедствия, аварии и нарушаване на реда. Създадена аварийна група при пожари, бедствия и аварии.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАНЗА РАЗВИТИЕ

МЕРКИ  ЗА  НАБЛЮДЕНИЕ  И  СЪЗДАДЕНИ  МЕХАНИЗМИ  ЗА

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

Всички проекти на територията на общината се  възлагат съобразно ЗОП,  за постигане на ефективност и ефикасност, в съответствие с принципите за  публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Възлагането  на  обществени  поръчки  и  контрола  при  изпълнението  на  договори  се извършва при спазване на СФУК, в съответствие със Закона за публичните финанси.

Изпълнение  на  проекти  с  европейски  средства  се  извършва  при  спазване  на нормативната уредба за разходване на средства от СФ и КФ  и указанията на управляващите органи.

Прилаганите мерки за наблюдение са:

- Физически контрол на място при изпълнение на проектните дейности;

- Документална проверка на отчетните документи;

- Счетоводни справки.

Механизми за събиране на данни са:

- Искания за  предоставяне на  данни от стопанските субекти, от НСИ,    ОСЗ, Агенция по заетостта, Бюро по труда гр.Шумен и от Министерство на земеделието;

- Собствена база данни.

Механизми за обработка и анализ на данни:

- Прилагане на статистически методи за анализ на получената информация;

- Проследяване на тенденцията от получените данни;

- Формулиране на изводи за перспективата за развитие на съответния сектор;

- Обсъждане и обработване на предложения за предприемане на коригиращи действия.

ПРЕГЛЕД  НА  ПРОБЛЕМИТЕ,  ВЪЗНИКНАЛИ  В  ПРОЦЕСА  НА

ПРИЛАГАНЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  ПРЕЗ

СЪОТВЕТНАТА  ГОДИНА,  КАКТО  И  МЕРКИТЕ  ЗА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

През периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми:

-  Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички области  на  социално-икономическия  живот  на  територията  на  общината  →  анализите  се извършват на база налична информация за предходната година, предоставена от НСИ;

-  Липса  на  механизъм  за  набиране  на  информация  за  реализираните  проекти  на стопанските  субекти  →  чрез  информация,  предоставена  от  съответните  регионални структури;

-  Липса  на  стопански  субекти,  отворени  към  създаване  на  ПЧП  при  реализация  на проекти;

- Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;

-  Приемане  на  нормативни  актове,  задължаващи  общините  да  извършват  дейности, без да е предвидено ресурсно обезпечение

- Забавяне стартирането на мерките по оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г.

МЕРКИ  ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ  И  ПУБЛИЧНОСТ

НА  ДЕЙСТВИЯТА  ПО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА

РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез обществено участие. Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.

МЕРКИ  ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  НЕОБХОДИМОТО  СЪОТВЕТСТВИЕ

НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  СЪС  СЕКТОРНИТЕ

ПОЛИТИКИ,  ПЛАНОВЕ  И  ПРОГРАМИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА

ОБЩИНАТА

За  постигане  съответствие  на  ОПР  със  секторните  политики,  планове  и  програми  на територията на общината, мерките, които се предприемат са:

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите страни;

-  разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет;

-  привеждане на Наредбите на Общинския съвет в съответствие.

МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

РЕЗУЛТАТИ  ЗА  ИЗВЪРШЕНИ  ОЦЕНКИ  КЪМ  КРАЯ  НА

СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА

Оценка на изпълнението е представена  единствено  с  този  доклад,  чрез  система  от  целеви  индикатори  и  отчета  за изпълнените проекти на територията на общината.

Ползвайки  данните  от предходния  период  за  индикаторите  за  оценка  в  различни  сектори  и  направления  се очертават  трайните  тенденции  на  изменение  в  положителна  посока  по  отношение подобряване  на  инфраструктура и   предоставяне  на  социални  услуги.

Увеличен  е  делът  на  населението,  ползващ  подобрена  инфраструктура.  В резултат  на  повишената  квалификация  на служителите  от  администрацията  е  съкратено  времето  за  предоставяне  на  услуги  на гражданите.

Напредъкът при изпълнение на общинския план за развитие за изминалата 2018 г. се дължи на ползването на различни източници на финансиране  –  от ЕЗФ, ЕФР, ДБ, собствени средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ

НАБЛЮДЕНИЕТО

Заключения:

- Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие  2014-2020 г. се отчита ежегодно.  През  2018г.  община Хитрино, продължи да се възстановява от  трагичния инцидент  от 10.12.2016г. в с. Хитрино. Внесените през 2017 година проекти по ПРСР за възстановяване на инфраструктурата на с. Хитрино бяха одобрени и подписани договори с ДФЗ, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

-През отчетния период общинската администрация се е възползвала от всички приложими към общинските проблеми, възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в подготовката на проекти и

административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Реализирани са три проекта:

- «Изграждане на отводнителен канал на ул. «Свобода» от км. 0+000 до км. 0+136 с.Развигорово, община Хитрино, област Шумен».

- „Изграждане на две спортни площадки в с.Хитрино, община Хитрино, област Шумен”;

- Окончателен проект на  Общ устройствен план на община Хитрино с Решение № 104 от 23.11.2018г..

- Ангажиментите на Община Хитрино са свързани с поддържането и обновяването на общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на общината и привличането на нови инвеститори в общината.

Предложения:

- Да се активизира участието на граждани, неправителствени организации, партньорски организации, местния бизнес и други заинтересовани страни при формирането на местни политики;

- Да се включат всички заинтересовани в провеждането на местните политики, в мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както и за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности;

- Да се осъществят дейности за прилагане на принципа за информация и публичност при провеждането на местни политики и да се обособи специално място за това на интернет сайта на общината;

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община Хитрино 2014-2020 година за 2018 година приет с Решение №

МУСТАФА МЕХМЕД АХМЕД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ХИТРИНО

ЕМИНЕ ХАСАН  ЮЗЕИР:

П Р О Т О К О Л И С Т