**О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН**

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 ГОДИНА**

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИТРИНО 2016- 2020 година

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегически и**  **специфични цели** | **Планирани**  **мерки** | **Планирани дейности** | **Отговорен орган;**  **Срок за изпълнение** | **Финансиране** |
| Стратегическа цел 1:  Превенция на социалното изключване |  |  |  |  |
| **Специфична цел 1:**  1.1.Подкрепа на уязвимите семейства и децата за намаляване и предотвратяване на изоставянето им в институции. | 1.1.Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие на уязвимите семейства и деца. | 1.1.1.Превенция на нежелана и ранна бременност:  -Информиране, консултиране и обучения по въпросите на семейното планиране;  -Превенция на рисково сексуално поведение при децата и младежите;  -Информационни кампании в малцинствени общности – съвместни инициативи на НПО и медиатори от съответната общност;  -Информационни кампании в учебните заведения;  1.1.2.Осигуряване на здравни грижи. Дейността ще бъде осъществявана съвместно от лични лекари, детски и лечебни заведения, здравни медиатори и ще включва:  -Информиране и консултиране на родителите и проследяване на развитието на детето;  -Извършване на редовни имунизации, особено на деца от етнически общности. | ДСП,  Общинска администрация.  Срок: Постоянен  ДСП, Общинска администрация, здравни медиатори, НПО, РЗИ, БЧК, медицински специалисти.  Срок: Постоянен | Не е необходимо  В рамките на бюджета на институциите |
|  | 1.2.Включване на деца от предучилищна възраст в детски градини и на всички деца в задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование. | 1.2.1.Мерки за осигуряване на правото на децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище:  -осигуряване на специализиран транспорт за деца и ученици до детски градини и училища;  -целенасочена политика за подобряване на привлекателността на училищата и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес;  -пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка с провеждане на кампания за записване на децата, осигуряване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост. Работа с родители на деца за промяна на нагласите по отношение на образованието;  -включване на децата и младежите в различни училищни инициативи. | Директори на детски градини и училища, ДСП, ОДЗ, Общинска администрация, НПО  Срок: Постоянен | Не е необходимо |
|  | 1.3.Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от деца. | 1.3.1.Осъществяване на кампания по специални образователни програми в училищата, насочени към превенция на агресивно поведение сред деца, разпознаване на насилието и умения за защита, провеждане на лекции и дискусии в часа на класа. | МКБППМН, РУП, ОЗД, Междуинституционален екип за сътрудничество.  Срок: Постоянен | В рамките на бюджета на институциите |
|  |  | 1.3.2.Обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми на злоупотреба и експлоатация.  Програмите и кампаниите ще бъдат насочени към деца, родители, професионалисти и широката общественост и осъществявани от Комисията за детето, МКБППМН. Темите ще включват различните форми на насилие (физическо, сексуално и психологическо), злоупотреба, експлоатация, тежки форми на детски труд. | МКБППМН, РУП, ОЗД, Комисия за детето,  Междуинституционален екип за сътрудничество  Срок: Постоянен | Не е необходимо |
|  |  | 1.3.3.Подобряване на възможностите за реакция в случаите на насилие над деца:  -изпълнение на полицейска закрила и предоставяне на специализирана подкрепа – в Спешен прием към ЦОП Шумен;  -спазване на алгоритъма по подписаното Споразумение за междусекторно сътрудничество между общината, полиция, съд, прокуратура и другите заинтересовани страни за оповестяване и съвместна работа на институциите, включени в процеса. | Комисия за детето,  Междуинституционален екип за сътрудничество  Срок: Постоянен | Не е необходимо |
|  | 1.4.Превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на последиците от него при деца и младежи. | 1.4.1.Образователни програми и кампании в училище, насочени към превенция на рисково поведение – агресия, насилие, отклоняващо се поведение, рисково поведение на деца и младежи, здравна и социална просвета против зависимостите, провеждане на лекции и дискусии в часа на класа. | МКБППМН, ДСП, Общинска администрация  Срок: Постоянен | В рамките на бюджета на институциите |
|  |  | 1.4.2.Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата.  Необходимо е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове по интереси, ателиета, занимания със спорт и изкуство. | МКБППМН, Общинска администрация  Срок: Постоянен | В рамките на бюджета на институциите |
|  |  | 1.4.3.Работа с деца, извършители на противообществени прояви.  Включва индивидуални и групови програми с децата за развиване на просоциално поведение и техните семейства. | МКБППМН, Общинска администрация  Срок: Постоянен | В рамките на бюджета на институциите |
|  | 1.5.Разкриване на Център за обществена подкрепа | 1.5.1.Център за обществена подкрепа в Хитрино с капацитет 30 и предполагаем брой ползватели за година около 50-60 души | През 2020 година общината предвижда да кандидатства с проектно предложение за създаване на ЦОП  Срок: 2020 г. | Предоставянето на социалната услуга като делегирана държавна дейност се предвижда да стартира през 2021 |
| **Специфична цел 2**  2.1.Социално включване и реализация на хора с увреждания и подкрепа на възрастните хора за подобряване качеството им на живот | 2.1.Предоставяне на комплекси от услуги за подкрепа на възрастни хора. | 2.1.1.Предоставяне на почасови услуги на хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си. | Общинска администрация.  Срок: 31.12.2020 година | Национално финансиране |
| **2.2. Специфична цел: Разкриване на нови социални услуги за лица с увреждания и стари хора.** | 2.2.2. Мярка: Разкриване на нови Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за хора с увреждания и стари хора в община Хитрино | **Предложение за разкриване на нов ЦНСТ за хора с психични разстройства или деменция на територията на община Хитрино, с капацитет 15. Планувани дейности:**  **2019 г. – Проектиране на обекта**  **2020 г. – Изграждане на ЦНСТ**  **2021 г. – Разкриване на ЦНСТ** | Община Хитрино  2019 г. – Проектиране на обекта  2020 г. – Изграждане на ЦНСТ  2021 г. – Разкриване на ЦНСТ | Община Хитрино |

Изготвил: **Нергюл Ахмед - ст. спец. в дирекция „РР, ХД и П”** Съгласувал: **БЕРИЕ ХЮСЕИН - ДИРЕКТОР ДСП – ВЕНЕЦ**

Настоящият Годишен план за действие за 2020 година по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Хитрино от 2016-2020 година е приет с Решение № 57 от 11.06.2019 година, по Протокол № 3, точка 26 на Общински съвет Хитрино.

**МУСТАФА АХМЕД:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ХИТРИНО

**НЕВЯНКА ТОДЕВА:**

ПРОТОКОЛИСТ НА ОбС ХИТРИНО