Приложение № 1 от 1 към Решение № 20 от 25.02.2021 г., Протокол № 2, точка 9 на ОбС Хитрино!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА

ХИТРИНО 2014-2020 ГОДИНА

ЗА 2020 ГОДИНА

(Разработен на основание чл.23 от Закона за регионалното развитие и чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие)

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ................................................................................................. 3

ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................ 4

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В

ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В

ОБЩИНАТА ................................................................................................................................ 4

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА

НАБЛЮДЕНИЕ ........................................................................................................................... 5

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ............................................................................................................................ 16

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ

НАБЛЮДЕНИЕТО ................................................................................................................... 18

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ОПР – Общински план за развитие

ОСР – Областна стратегия за развитие

РПР – Регионален план за развитие

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка

ЕС – Европейски съюз

ЕК – Европейската комисия

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП – Малки и средни предприятия

ОП – Оперативна програма

СРП – Североизточен  район за планиране

ДВ – Държавен вестник

СФ – Структурни фондове

КФ – Кохезионен фонд

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници

ОПРР – Оперативна програма “Регионално развитие”

ОПРЧР – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ВЪВЕДЕНИЕ

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на  Общинския план за развитие цели  осигуряването  на  ефективно  изпълнение  на  плана,  с  оглед  постигане  на  целите  за интегрирано  устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение  и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация.

Настоящият Доклад е разработен на основание чл. 91 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

Предмет  на  наблюдението  и  оценката  е  изпълнението  на  целите  и  приоритетите  на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

За целите на наблюдението и оценката в Община Хитрино е разработена система, включваща:

- Работна група сформирана  със Заповед № РД – 146/23.04.2016 г. на Кмета на община Хитрино.

Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка. По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет, или по искане на Кмета на община могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по определена тема или специфичен проблем.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В  ОБЩИНАТА

Основната  характеристика  в  национален  план,  даващ  отражение  на  условията  на местно  ниво  през  2020 г.,  e  икономическата  и  финансова  нестабилност  в  цялата страна и усложнената обстановка във връзка с пандемията „Ковид – 19“.

Отчетени  са  настъпилите  промени  в  социално-икономическите  условия,  оказващи остро въздействие върху социално-икономическите условия в общината:

- ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Продължава  тенденцията  за  увеличаване   на  броя  на  населението  в  общината,  поради възстановяване на Българско гражданство на чужди граждани изселени преди години. Населението на общината  се увеличава от 7 865 души за 2019г. става 7 884 души за 2020г.

Развитието на демографските процеси в общината са от изключителна важност не само за формиране на броя и структурите на населението, но и на трудовите ресурси, които са в основата на социалното и икономическото развитие.

Продължава  тенденцията за намаляване на броя на селското  в сравнение с градското население,  което  се  отразява  и  на  социално-икономическото  развитие  на  селските територии, дължащо се  главно на застаряването, високия процент на миграция периферия-център и динамиката на пазара на труда.

Естественият  и  механичният  прираст  на  населението  продължава  да  е  отрицателен както за страната така и за община Хитрино.

- ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

-  Отрасловата структура на икономиката в община Хитрино запазва своя характер;

- Преобладаващата  част  от  стопанските  субекти  са  малки  и  средни  предприятия  с персонал до 9 души.

ВОДЕЩА  РОЛЯ  в  икономиката  на  общината  има селското стопанство.

Най-голям  дял  заети  лица  са  в секторите „Селско, горско и рибно стопанство” Водещи икономически сектори в  Община Хитрино  остават  земеделието и услугите с  един  от  най-високите  и  устойчиви  във  времето  проценти  на  заети  в  селското,  горското стопанство  и  услугите.

Селскостопанското  производство  се  осигурява  от  кооперации, арендатори и индивидуални стопани.

Основен  дял  от структурата  на селскостопанската продукция заемат пшеницата, фуражните  и  техническите култури- наблюдава се увеличение на насажденията от лавандула.

Зеленчукопроизводството  като  традиционно  развит  селскостопански  отрасъл  в

Община Хитрино все още е  съсредоточен в частните стопанства. Зеленчуци се отглеждат основно в дворовете и се поливат с питейна  вода, което значително оскъпява  произведената  продукция.

Животновъдството  в  региона  запазва  развитието си  в условията  на  малки  полупазарни  стопанства.    В  община  Хитрино  запазват  своето  развитие  една голяма ферма в с. Трем, в който се отглеждат едър и дребен рогат добитък.

Запазва  се  негативното  влияние  на  все  още  нереализираните  модели  на  публично-частни  партньорства  в  икономическото  развитие  на  общината.  Причина  за  това  е  недобре структурираната  комуникация  между  бизнеса  и  публичните  органи  на  изпълнителната власт, както и на икономическа  и финансова криза.

След изготвената  „Междинна оценка на ОПР на Община Хитрино за периода (2014-2017г.)“, приета с решение № 89/23.08.2019г. на ОбС – Хитрино, е направена Актуализация на ОПР за периода 2018-2020 г., приета с Решение № 52 /23.07.2020 г., която обхваща:

1. Актуализиране на социално-икономическия профил, поради настъпили промени в демографското, икономическото, социалното развитие, съответно в SWOT-анализа;

2. Изменение на планираните в ОПР(2014-2020) интервенции  и финансов ресурс по приоритет 2 и по специфична цел 2.1. , като се включат възстановителните проекти по мярка 7.2 от ПРСР, чието изпълнение се осъществява в периода (2018-2020г.) и влияе върху изпълнението на мерките, специфичните цели и приоритетите на плана.

3. Актуализиране на стойностите на индикаторите по мерките за уличната, пътната и водопроводната мрежа, както и за рехабилитираната образователна и обществена инфраструктура, вследствие на възстановителните проекти по мярка 7.2, с цел отчитане на ефекта им върху местното развитие и местната общност.

4. Оптимизиране на 4 специфични цели в приоритети 1, 3 и 5 и преосмисляне и прецизиране на 24 неизпълнени мерки от ОПР (2014-2020)

5. Актуализиране на бюджета на ОПР (2014-2020) като бъдат пренасочени средства към приоритети, по които има по-добро изпълнение и необходимост от допълнителни средства. В случая става дума за приоритет 2, насочен към осъвременяване на инфрактруктурата, а също и към приоритети, които са значими за местното развитие и местната общност, но по една или друга причина към момента са в слабо финансово изпълнение  (Приоритет 3: „Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района“).

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Доброто  количествено  измерване  на  Общинския  план  посредством  система  от индикатори  служи  като  основа  за  осъществяване  на  ефективен  мониторинг  и  оценка  на постигнатия напредък в различни аспекти на развитие. То дава ясна представа за степента за постигане  на  целите  и  приоритетите,  заложени  в  стратегическия  документ,  кои  от планираните/осъществените проекти каква добавена стойност генерират.

За  повишаване  на  ефективността  от  мониторинга  на  изпълнението  на  ОПР,

индикаторите включват:

- Финансови индикатори, които се отнасят до разходите за изпълнение на Плана;

- Индикатори  за  крайни  продукти,  които  се  отнасят  до  подкрепените  проекти  и операции;

-  Индикатори за резултат, които са отнесени към съответния приоритет.

Индикаторите за наблюдението и оценката на ОПР Хитрино са актуализирани в съответствие с корекциите в структурата от цели и приоритети на плана. Част от индикаторите, които не са обезпечени с актуални източници на информация, не са достатъчно релевантни на целите и приоритетите или на възможностите за финансиране, са премахнати. Същевременно са добавени индикатори за новите мерки. Всички целеви стойности са променени на база отчетените междинни стойности.

В съответствие с препоръките на Междинната оценка, списъкът с индикатори е допълнен с набор от индикатори за въздействие, които отразяват трите стратегически цели за социално-икономическо развитие на общината и ги свеждат до количествено измерими и проследими параметри. Подбраните нови индикатори са подсигурени с достоверни източници на информация, както следва:

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

ПРИОРИТЕТ 1

Таблица №23: Индикатори по приоритет 1

| Специфична цел | Мярки и проекти | Индикатор | Ед. мярка | Актуализирана целева стойност на индикатора 2020 | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на инвеститорите в секторите на растеж /селско стопанство и свързаната с нея преработвателна и консервна промишленост/ | 1.1.1. Сдружаване на земеделски производители и малки фирми; уедряване на обработваемата земя. | Проект "Комасация на обработваемата земя" - разяснителна кампания за целесъобразността от уедряване на обработваемата земя - проучване и анализ на приложимостта | % | - | Община, ЗП |
|  |  | Проект за сдружаване на земеделски производители ПЧП | бр. | - | Община ЗП |
|  |  | Създаване на общински съюз на земеделските производители | бр. | - | Община ЗП |
|  | 1.1.2. Стимулиране на малкия бизнес в селското стопанство и в неземеделски дейности | Стимулиране на предприемачи за развитие на неземеделски дейности | бр. | - | Община, бизнес |
|  |  | Развитие на местна нициативна група (МИГ) и реализация на заложените дейности в стратегията. | бр. | - | Община |
|  |  | Повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия чрез подобряване качеството на продукцията, производителността на технологиите и управлението в предприятията; | бр. | - | Община, бизнес |
|  |  | Обучение в предприемачество и самонаемане в селското стопанство и сектор преработка на селскостопанска продукция | бр. | - | Община, ЗП |
|  |  | Информационна кампания за въвеждане на европейски стандарти по качеството в преработката на селскостопански продукти и храни | бр. | - | Община, ЗП |
|  |  | Изграден бизнес информационен център за селскостопански производители | бр. | - | Община, ЗП, бизнес |
|  | 1.1.3. Модернизация на селското стопанство | Развитие на модерно земеделие и животновъдство, вкл. и на алтернативни производства. | бр. | - | ЗП |
|  |  | Развитие на оранжерийното производство. | бр. | - | ЗП |
|  |  | Развитие на екологично чисто земеделие. | бр. | - | ЗП |
|  |  | Подкрепа на млади фермери – обучение и административни поощрения. | бр. | - | ЗП |
|  |  | Подпомагане на развитието на селския туризъм (стимулиране на частните стопани в устройване на къщите им за приемане на гости-туристи). | бр. | - | Бизнес |
|  |  | Помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони – подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия за разнообразяване на дейностите в селските райони (производство на сувенири, екобрикети, пакетиране на храни, автотенекеджийски услуги, автосервизи и др). | бр. | - | Бизнес |
|  |  | Създаване на малки индустриални паркове за привличане на инвеститори в предприятия за преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране, дестилиране). | бр. | - | Община, бизнес, ЗП |
|  |  | Разкрити нови стопанства | бр. | - | ЗП |
|  | 1.1.4.По-добро управление на земята в общината и стимулиране на алтернативното земеделие | Разработване на стратегия за ефективно управление и използване на земеделските земи в общината.Отдадена под наем зем. земя | % | 95 | Община |
|  |  | Стимулиране на билкопроизводството - засяване/засаждане/залесяване на наклонени общински терени с билкови култури | бр. | - | Община, ЗП |
|  |  | Отдадени под наем и възстановени мери | % | 13,18 | Община |
|  |  | Проекти за създадени площи за билкови и eтерично маслени култури | бр. | - | ЗП, бизнес |
|  | 1.1.5.Увеличаване на площите с трайни насаждения и възстановяване на традициите в областта на овощарството. Разнообразяване на земеделските култури | Проекти за увеличаване на трайните насъждения. Овощни градини | бр. | - | ЗП |
|  |  | Създаване на стопансва за отглеждане на зеленчуци | бр. | - | ЗП |
|  | 1.1.6.Развитие на животновъдството | Внедряване на стандарти за качество и производство на безопасни храни и изисквания за хуманно отглеждане на животните. | бр. | - | ЗП |
|  |  | Създаване и модернизация на животновъдни ферми | бр. | - | ЗП |
| Специфична цел: 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите в развитие на неземеделски дейност в т.ч. и в туризма, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство (НОВА) | 1.2.1.Насърчаване на предприемачеството и инвестициите в неземеделски дейности | Създаване на каталог с информация за свободни общински терени, сгради и услуги, за които се търсят инвеститори и предприамачи в неземеделски дейности | бр. | - | Община, бизнес |
|  |  | Обучение за повишаване на административната и бизнес компетентност на предприемачи | бр. | - | Община, бизнес |
|  |  | Помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони – подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия за разнообразяване на дейностите в селските райони (производство на сувенири, екобрикети, пакетиране на храни, автотенекеджийски услуги, автосервизи и др). | бр. | - | Община, бизнес |
|  |  | Разработване на общински мерки и механизми за финансови облекчения на стратегически инвеститори и такива с неземеделски бизнеси | бр. | - | Община |
|  | Мярка 1.2.2 Развитие на природни, културни и исторически атракции | Развитие на туризъм, базиран на природните и културни дадености и ресурси чрез създаване на база данни и подготовка на рекламни материали за природното и културно-историческото наследство на община Хитрино | бр. | - | Община, бизнес |
|  |  | Създаване на постоянна и подвижна изложби на етнографското наследство и природните забележителности с прилагане на компютърни технологии | бр. | - | Община |
|  |  | Организиране на културни и други събития за привличане на туристи | бр. | - | Община |
|  |  | Развитие на туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите | бр. | - | Община |

ПРИОРИТЕТ 2

Таблица №24: Индикатори по приоритет 2

| Специфична цел | Мерки и проекти | Индикатор | Ед.мярка | Актуализирана целева стойност на индикатора 2020 | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфична цел 2.1: Развитие и модернизация на физическата инфраструктура | Мярка 2.1.1. Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна инфраструктура | Дължина на изградена/рехабилитирана общинска пътна мрежа | Км. | 7,837 | Община Хитрино |
|  | „Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Хитрино“ |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1.2 Ремонт на улична мрежа в населените места от общината | Дължина на рехабилитирана улична мрежа в населените места | % | 3.02 | Община Хитрино |
|  | Обновление на с. Хитрино, Община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа |  | Км. | 1,173 |  |
|  | Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, Община Хитрино |  | Км. | 2,614 |  |
|  | Устойчив жизнен стандарт и нараснала привлекателност за населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, Община Хитрино |  | Км. | 2,433 |  |
|  | Създаване на подобрена среда за живот на населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино |  | Км. | 2,588 |  |
|  | Мярка 2.1.3. Развитие и модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в населените места на общината. | Изградена/подменена водоснабдителна мрежа | Км. | 17.175 | Община Хитрино |
|  | Постигане на социално равенство, общественно здраве и осигуряване на качественна жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино |  | Км. | 3,255 |  |
|  | Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино |  | Км. | 13,92 |  |
|  | Мярка 2.1.3. Развитие и модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в населените места на общината. | Изградена канализационна мрежа | Км. | - | Община Хитрино |
|  | Мярка 2.1.4. Развитие и модернизация на комуникационната инфраструктура | Население ползващо интернет и електронни услуги | % | 85 | Община Хитрино |
|  | Мярка 2.1.5. Развитие и модернизация на енергийната инфраструктура | Проекти за въвеждане на ВЕИ | Бр. | - | ИСУН, Община Хитрино |
|  |  | Разработена дългосрочна програма за въвеждане на ВЕИ | Бр. | - | Община Хитрино |
|  | Мярка 2.1.6: Доизграждане и обновяване на електрическата мрежа, с цел гарантиране на енергийната сигурност и намаляване на загубите | Общински сгради с енергоспестяващо осветление | Бр. | 3 | Община Хитрино |
|  |  | „Подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом и административната сграда на общинска служба земеделие и гори в село Хитрино, Община Хитрино” |  |  |  |
|  |  | „Подобряване достъпа до общински услуги, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на обекти общинска собственост на територията на общината, в т.ч.: сградата на здравната служба, сградата на общинска администрация и младежки културен център, находящи се в село Хитрино, Община Хитрино” |  |  |  |
|  |  | Населени места с интелигентно улично осветление | бр. | 1 | Община Хитрино |
|  | Проект: Светлина за нов живот, чрез изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино, община Хитрино |  |  |  | Община Хитрино |
|  | Мярка 2.1.7: Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура | Ремонтирани, реконструирани сгради | Бр. | 4 | Община Хитрино |
|  | Осигуряване на привлекателна образователна инфраструктура, чрез основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино, Община Хитрино |  |  |  |  |
|  | Кампания „За чиста околна среда“ по ПУДООС: реализирани проекти: от Детските градини „Славейче“ с. Черна и „Радост“ с. Живково; |  |  |  |  |
|  | Реализиран проект за обект “"ДГ"Червената шапчица"с. Тимарево, община Хитрино - благоустройство на дворно пространство“ по проект „Красива България; |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1.7: Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура | Обновени кабинети, лаборатории | Бр. | - | Община Хитрино |
|  | Мярка 2.1.8. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за здравеопазване и предоставяне на социални услуги. | Проекти за ремонтиране на здравни служби и училищни медицински кабинети | Бр. | 3 | Община Хитрино |
|  | Ремонт на здравна служба с. Звегор |  |  |  |  |
|  | Ремонт на здравна служба с. Тервел |  |  |  |  |
|  | Ремонт на здравна служба с. Трем |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1.9: Поддържане и подобряване на културната инфраструктура | Отремонтирани читалищни сгради | Бр. | - | Община Хитрино |
|  | Мярка 2.1.10. Развитие и модернизация на сгради общинска собственост | Отремонтирани др. обществени сгради | % | 3 | Община Хитрино |
|  | Основен ремонт на кметство с. Тимарево |  |  |  |  |
|  | Основен ремонт на кметство с. Тервел |  |  |  |  |
|  | Основен ремонт на кметство с. Звегор |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1.11. Модернизиране и изграждане на спортно-материалната база. | Проекти за спортни площадки | Бр. | - | Община Хитрино |
| Специфична цел: 2.2: Интегрирано пространствено развитие на територията | Мярка 2.2.1. Подобряване съгласуваността между устройствено и стратегическо планиране на територията | Разработен общ устройствен план на община Хитрино | бр. | - | Община Хитрино |
|  |  | Разработена концепция за пространствено развитие на община Хитрино | бр. | - | Община Хитрино |
| Специфична цел 2.3: Опазване на околната среда и използване на природните дадености. | Мярка 2.3.1. Организация и управление на отпадъците | Проекти за управление на отпадъците | бр. | - | Община Хитрино |
|  | Мярка 2.3.2: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на околната среда. | Проекти за изграждане на екологосъобразна инфраструктура | бр. | - | Община Хитрино |
|  |  | Проведени граждански инициативи за опазване на околната среда | % | - | Община Хитрино |
|  |  | Разработена програма за опазване на околната среда | бр. | - | Община Хитрино |
|  | Мярка 2.3.3: Управление на риска от природни бедствия и аварии | Укрепени свлачища | бр. | - | Община Хитрино |

ПРИОРИТЕТ 3

Таблица №25 Индикатори по приоритет 3

| Специфична цел | Мерки и проекти | Индикатор | Ед. мярка | Актуализирана целева стойност на индикатора 2020 | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфична цел 3.1: Благоустрояване на населените места | Мярка 3.1.1 Благоустрояване на обществените места | Ремонтирани обществени сгради | бр. | 3 | Община Хитрино |
|  |  | „Подобряване достъпа до общински услуги, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на обекти общинска собственост на територията на общината, в т.ч.: сградата на здравната служба, сградата на общинска администрация и младежки културен център, находящи се в село Хитрино, Община Хитрино” | бр. | 1 | Община Хитрино |
|  |  | Проект "Изграждане на полицейски участък | бр. | 1 | Община Хитрино |
|  |  | Подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом и административната сграда на общинска служба земеделие и гори в село Хитрино, Община Хитрино | бр. | 1 | Община Хитрино |
|  |  | Създадени зелени площи и зони за отдих | бр. | 3 | Община Хитрино |
|  |  | Ремонт на тротоари ул. „Еделвайс", „Възраждане“ и „П.Волов“ с. Хитрино |  |  | Община Хитрино |
|  |  | Доставка и монтаж на беседки 6 бр. |  |  | Община Хитрино |
|  |  | Кампания „За чиста околна среда“ по ПУДООС: кметство с. Тимарево |  |  |  |
|  | Мярка 3.1.2. Поддържане и изграждане на нови религиозни храмове | Изградени и ремонтирани религиозни храмове | бр. | - | Община Хитрино |
| Специфична цел 3.2: Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда | Мярка 3.2.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите | Нарастване на размера на доходите | % | Няма данни | НСИ, ТСБ Шумен |
|  | Мярка 3.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда, чрез наемане на младежи до 29г., самонаемане и самостоятелна заетост на хора в трудоспособна възраст, и повишаване на квалификацията - НОВА | Намаляване на безработицата | % | 0,55 | ДБТ, НСИ |
|  |  | Наети младежи до 29 години на работа | бр. | Няма данни | ДБТ, НСИ |
|  |  | Проведени Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица | бр. | Няма данни | ДБТ, АЗ |
| Специфична цел 3.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в неравностойно положение | Мярка 3.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда | Наети безработни в неравностойно положение | % | Няма данни | ДБТ, АЗ |
|  | Регионална програма за „Заетост“ от Бюро по труда – Шумен, за период от 4месеца (август 2020 г. – ноември – 2020 г.) – 9 души. |  |  |  |  |
|  | Национална програма „Активиране на неактивни лица” – от месец януари 2020 г. до 31.12.2020 година, назначено 1 лице. |  |  |  |  |

ПРИОРИТЕТ 4

Таблица №26 Индикатори по приоритет 4

| Специфична цел | Мерки и проекти | Индикатор | Ед.мярка | Актуализирана целева стойност на индикатора 2020 | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфична цел 4.1.: Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението | Мярка 4.1.1. Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование | Проекти и програми за извънкласни форми на обучение | бр. | 1 | училища |
|  | Мярка 4.1.2. Намаляване на броя на преждевременно напускащите училище. | Брой на учениците, обхванати в училище | % | 98 | училища |
|  |  | Намаляване на броя на преждевременно напусналите училище | % | 2 | училища |
| Специфична цел 4.2. Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността | Мярка 4.2.1. Развитие на системата за социално подпомагане | Разработена общинска стратегия | бр. | 1 | АСП, община Хитрино |
|  |  | Новооткрити центрове за уязвимите групи | бр. | - | АСП, община Хитрино |
|  | Мярка 4.2.2. Подобряване на достъпа до социални услуги на уязвимите обществени групи | Обхванати лица, ползващи социални услуги | бр. | 318 | АСП, община Хитрино |
|  | „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хитрино“ от юни до ноември месец 2020 г. 21 души обгрижват 126 души потребители |  |  |  |  |
|  | Механизъм лична помощ от януари до декември 2020 г. са обхванати за обгрижване 105 лица от 105 души лични асистенти. |  |  |  |  |
|  | Предоставяне на грижи в домашната среда от май до декември месец 2020 г. 87 потребители се обгрижват от 37 души |  |  |  |  |
| Специфична цел 4.3: Подобряване качеството на здравните и културни дейности в общината и населените места | Мярка 4.3.1. Разширяване на териториалния обхват и качеството на предоставяните здравни услуги | Осигурено съвременно оборудване на здравните кабинети | бр. | - | Община Хитрино, бизнес |
|  | Мярка 4.3.2. Стимулиране на читалищната и други форми на културна дейност | Брой проведени културни събития на територията на общината | бр. | - | читалища, община Хитрино |
| Специфична цел 4.4. Развитие на спорта и младежките дейности | Мярка 4.4.1. Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове | Оргаризирани спортни събития | бр. | - | Община Хитрино, училища, бизнес |

ПРИОРИТЕТ 5

Таблица №27 Индикатори по приоритет 5

| Специфична цел | Мерки и проекти | Индикатор | Ед.мярка | Актуализирана целева стойност на индикатора 2020 | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфична цел 5.1: Укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на управление | Мярка 5.1.1 Повишаване на професионалните и ключови компетенции на служителите в общинска администрация. | Служители участвали в обучения за квалификация и преквалификация и семинари | бр. | 5 | Община Хитрино |
|  |  | Реализирани проекти от община Хитрино | бр. | 9 | Община Хитрино |
|  | Мярка 5.1.2. Въвеждането на нови управленски подходи, стандарти, предоставяне на правомощия и партньорство | Нарастване на предоставяните административни услуги в малките населени места от общината | % | - | Община Хитрино |
|  |  | Създадени партньорства | бр. | - | Община Хитрино |
| Специфична цел 5.2: Укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на управление - НОВА | Мярка 5.2.2. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности | Обучени лица от малцинствените групи | бр. | Няма данни | АСП, община Хитрино |
|  | Мярка 5.2.3. Създаване на условия за подобряване на средата и възможностите за социални контакти, гарантиране на достъп до услуги на хората в неравностойно положение | Брой назначени на работа хора с увреждания | бр. | Няма данни | АСП, община Хитрино |
|  |  | Проекти за повишаване на мотивацията за включване в обществения живот и за работа | бр. | Няма данни | АСП, община Хитрино |
|  | Мярка 5.2.4. Обществен ред и сигурност | Намаляване на броя на противообществените прояви в общината | % | - | Община Хитрино |
|  | Мярка 5.2.4. Обществен ред и сигурност | Създадена аварийна група при пожари, бедствия и аварии | бр. | 1 | Община Хитрино |

Общинският план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г.  е приет с Решение № 69 на заседание на Общински съвет Хитрино проведено на  25.07.2014 г. „Междинна оценка на ОПР на Община Хитрино за периода (2014-2017г.)“, приета с решение № 89/23.08.2019г. на ОбС – Хитрино, Актуализация на ОПР, приета с Решение№52/23.07.2020г. на ОбС – Хитрино

Визията на общината за този планов период е:

Хитрино – община с европейски облик с добре изградена и поддържана техническа и социална инфраструктура, модерно селско стопанство и местна икономика, създаващи условия за устойчиво развитие в чиста природна среда.

ГЛАВНА ЦЕЛ:

Устойчиво местно развитие с високи равнища на заетост, подобрено качество на живот и преодоляване на бедността, основани на потенциала и ресурсите на общината и постигане на общ икономически растеж

Актуализираната стратегическа рамка в ОПР (2018-2020) включва:

- 3 бр. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

- 5 бр. ПРИОРИТЕТИ

- 14бр. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

- 39бр. МЕРКИ

В резултат от изменението не всички мерки и специфични цели, по които липсва изпълнение отпадат. Те се преформулират с оглед измененията в SWOT - анализа и планираните нови възможности.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАНЗА РАЗВИТИЕ

МЕРКИ  ЗА  НАБЛЮДЕНИЕ  И  СЪЗДАДЕНИ  МЕХАНИЗМИ  ЗА

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

Всички проекти на територията на общината се  възлагат съобразно ЗОП,  за постигане на ефективност и ефикасност, в съответствие с принципите за  публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Възлагането  на  обществени  поръчки  и  контрола  при  изпълнението  на  договори  се извършва при спазване на СФУК, в съответствие със Закона за публичните финанси.

Изпълнение  на  проекти  с  европейски  средства  се  извършва  при  спазване  на нормативната уредба за разходване на средства от СФ и КФ  и указанията на управляващите органи.

Прилаганите мерки за наблюдение са:

- Физически контрол на място при изпълнение на проектните дейности;

- Документална проверка на отчетните документи;

- Счетоводни справки.

Механизми за събиране на данни са:

- Искания за  предоставяне на  данни от стопанските субекти, от НСИ,    ОСЗ, Агенция по заетостта, Бюро по труда гр.Шумен и от Министерство на земеделието;

- Собствена база данни.

Механизми за обработка и анализ на данни:

- Прилагане на статистически методи за анализ на получената информация;

- Проследяване на тенденцията от получените данни;

- Формулиране на изводи за перспективата за развитие на съответния сектор;

- Обсъждане и обработване на предложения за предприемане на коригиращи действия.

ПРЕГЛЕД  НА  ПРОБЛЕМИТЕ,  ВЪЗНИКНАЛИ  В  ПРОЦЕСА  НА

ПРИЛАГАНЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  ПРЕЗ

СЪОТВЕТНАТА  ГОДИНА,  КАКТО  И  МЕРКИТЕ  ЗА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

През периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми:

-  Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички области  на  социално-икономическия  живот  на  територията  на  общината  →  анализите  се извършват на база налична информация за предходната година, предоставена от НСИ;

-  Липса  на  механизъм  за  набиране  на  информация  за  реализираните  проекти  на стопанските  субекти  →  чрез  информация,  предоставена  от  съответните  регионални структури;

-  Липса  на  стопански  субекти,  отворени  към  създаване  на  ПЧП  при  реализация  на проекти;

- Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;

-  Приемане  на  нормативни  актове,  задължаващи  общините  да  извършват  дейности, без да е предвидено ресурсно обезпечение;

МЕРКИ  ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ  И  ПУБЛИЧНОСТ

НА  ДЕЙСТВИЯТА  ПО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА

РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез обществено участие. Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.

МЕРКИ  ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  НЕОБХОДИМОТО  СЪОТВЕТСТВИЕ

НА  ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  СЪС  СЕКТОРНИТЕ

ПОЛИТИКИ,  ПЛАНОВЕ  И  ПРОГРАМИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА

ОБЩИНАТА

За  постигане  съответствие  на  ОПР  със  секторните  политики,  планове  и  програми  на територията на общината, мерките, които се предприемат са:

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите страни;

-  разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет;

-  привеждане на Наредбите на Общинския съвет в съответствие.

МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

РЕЗУЛТАТИ  ЗА  ИЗВЪРШЕНИ  ОЦЕНКИ  КЪМ  КРАЯ  НА

СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА

Оценка на изпълнението е представена  единствено  с  този  доклад,  чрез  система  от  целеви  индикатори  и  отчета  за изпълнените проекти на територията на общината.

Ползвайки  данните  от предходния  период  за  индикаторите  за  оценка  в  различни  сектори  и  направления  се очертават  трайните  тенденции  на  изменение  в  положителна  посока  по  отношение подобряване  на  инфраструктура и   предоставяне  на  социални  услуги.

Увеличен  е  делът  на  населението,  ползващ  подобрена  инфраструктура.  В резултат  на  повишената  квалификация  на служителите  от  администрацията  е  съкратено  времето  за  предоставяне  на  услуги  на гражданите.

Напредъкът при изпълнение на общинския план за развитие за изминалата 2020 г. се дължи на ползването на различни източници на финансиране  –  от ЕЗФ, ЕФР, ДБ, собствени средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ

НАБЛЮДЕНИЕТО

Заключения:

- Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие  2014-2020 г. се отчита ежегодно.  През  2020 г.  община Хитрино, продължи да се възстановява от  трагичния инцидент  от 10.12.2016г. в с. Хитрино. Одобрените през 2018 година проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за възстановяване на инфраструктурата на с. Хитрино приключват поетапно.

-През отчетния период общинската администрация се е възползвала от всички приложими към общинските проблеми, възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в подготовката на проекти и

административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Реализирани са девет проекта:

- Проект по „Красива България“ – „Реализиран е проект за обект “"ДГ"Червената шапчица"с. Тимарево, община Хитрино - благоустройство на дворно пространство“;

- Реализирани три броя проекти по Кампания „За чиста околна среда“ по ПУДООС  от

- ДГ „Славейче“ с. Черна;

- ДГ„Радост“ с. Живково;

- Кметство с. Тимарево.

Внесени са искания за окончателно плащане на реализираните проектите по Програмата за развитие на селските райони:

- 27/07/2/0/00936 от 14.08.2018г„Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Хитрино“;

- 27/07/2/0/00939 от  30.08.2018 г. „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“;

- 27/07/2/0/00937 от 16.11.2017г. „Светлина за нов живот, чрез изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино, община Хитрино”;

- 27/07/2/0/00940 от 04.12.2017г. Осигуряване на привлекателна образователна инфраструктура, чрез основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино, Община Хитрино;

- 27/07/2/0/00941 от 14.08.2018г. „Постигане на социално равенство, обществено здраве и осигуряване на качествена жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино"

- Ангажиментите на Община Хитрино са свързани с поддържането и обновяването на общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на общината и привличането на нови инвеститори в общината;

- Предстои изготвяне на Последваща оценка на ОПР на община Хитрино за периода 2014-2020 г. и изготвяне  на Интегриран план за развитие на общината за новия програмен период 2021-2027 г.

Предложения:

- Да се активизира участието на граждани, неправителствени организации, партньорски организации, местния бизнес и други заинтересовани страни при формирането на местни политики;

- Да се включат всички заинтересовани в провеждането на местните политики, в мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както и за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности;

- Да се осъществят дейности за прилагане на принципа за информация и публичност при провеждането на местни политики и да се обособи специално място за това на интернет сайта на общината;

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община Хитрино 2014-2020 година – за 2020 година е приет с Решение № 20 от 25.02.2021 година, с Протокол № 2, точка 9 на Общински съвет Хитрино.

МУСТАФА АХМЕД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ХИТРИНО

ЕМИНЕ МЕДЖИТОВА:

ПРОТОКОЛИСТ ОбС ХИТРИНО

В жълто са отбелязаните новите индикатори