## Sheet1
ОБЩИНА | ХИТРИНО
КОД ПО ЕБК | 7709
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план за периода: от 01.01.2020 г. до 31.09.2020 г.
(в лева)
§ | Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/ | Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО: |  | 32661068 | 6839645 | 13287290 | 1328392 |  | 604250 | 604250 | 18486 | 18486 |  | 3272699 | 520469 | 249308 | 120983 |  | 0 | 0 |  | 9161033 | 668454
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 25308895 | 1178803 | 10974470 | 954581 |  | 476250 | 476250 | 9906 | 9906 |  | 1294187 | 269065 | 43000 | 7156 |  | 0 | 0 |  | 9161033 | 668454
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 2374158 | 36408 | 1194786 | 10676 |  | 336250 | 336250 | 3726 | 3726 |  | 146943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711593 | 6950
Обекти
пмс 351/2016 | Рекон., възст., обор. Обзав. и внедряване на мерки за енер.ефект.на сграда на общ. админ. с. Хитрино” | 2017-2019 | 2037908 | 36408 | 858536 | 6950 |  | 0 |  | 0 |  | 3113 | 146943 | 0 | [5 empty] | 42 | 711593 | 6950
| Проектиране и основен ремонт на кметство Тимарево |  | 182000 |  | 182000 | 1500 | 3113 | 182000 | 182000 | 1500 | 1500
| Основен ремонт кметство с.Близнаци |  | 40000 |  | 40000 | 324 | 3113 | 40000 | 40000 | 324 | 324
| Основен ремонт кметство с.Висока поляна |  | 84000 |  | 84000 | 702 | 3113 | 84000 | 84000 | 702 | 702
| Основен ремонт ограда кметство с.Трем |  | 27250 |  | 27250 | 0 | 3113 | 27250 | 27250 | 0 | 0
| Проект за смяна на предназн.на първи етаж от кметство на здравна служба ,с.Трем |  | 3000 |  | 3000 | 1200 | 3113 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200
ППР
……………………………………
МиС
……………………………………
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 75000 | 0 | 37931 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37931 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектиране за осн.ремонт на мостово съоръж.в с.Върбак и корекция на дере | 2019-2020 | 30000 |  | 15240 | 14760 | [5 empty] | 3111 | 15240 | 14760
| Ремонт на мостово съоръжение на път с.Развигорово-Републикански път 1-2 /Варна-Русе/ | 2017-2020 | 45000 |  | 22691 | 0 | [5 empty] | 3111 | 22691 | 0 | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1184734 | 40704 | 1199142 | 395848 |  | 10000 | 10000 | 4980 | 4980 |  | 128708 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1060434 | 390868
пмс 351/2016 | Изпълн. на рем. дейн. във физ.салон и подобр. на прилеж. пространства към СОУ в с. Хитрино.” | 2017-2020 | 658720 | 22644 | 681188 | 295948 | [5 empty] | 3113 | 127208 | 0 | [5 empty] | 42 | 553980 | 295948
пмс 351/2016 | Осн.ремонт, енергоеф. Рехаб. и подобр. на прилеж.простр.към ЦДГ с. Хитрино | 2017-2020 | 526014 | 18060 | 507954 | 94920 | [5 empty] | 3113 | 1500 | 0 | [5 empty] | 42 | 506454 | 94920
| Проект за промяна на предназн.на сграда на ДГв многофунк.зала с.Развигорово | 2020 | 10000 |  | 10000 | 4980 | 3113 | 10000 | 10000 | 4980 | 4980
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………..
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
………………………………………
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 15215564 | 863758 | 5792889 | 381734 |  | 60000 | 60000 | 600 | 0 |  | 554364 | 247363 | 43000 | 7156 |  | 0 | 0 |  | 5135525 | 126615
пмс 351/2016 | Изграждане,възстановяване,реконструкция и ремонт на общ.собственост и инфраструктура | 2017-2019 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3113 | 0 | 0
пмс 351/2016 | Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, област Шумен“ | 2017-2019 | 6506654 | 309700 | 3144310 | 34008 |  | 0 |  | 0 |  | 3113 | 67301 | 0 | [5 empty] | 42 | 3077009 | 34008
пмс 351/2016 | Обект 3: „Изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино” | 2017-2019 | 279624 | 11202 | 268422 | 61018 | [5 empty] | 3113 | 0 | 0 | [5 empty] | 42 | 268422 | 61018
пмс 351/2016 | Обект 9: „Реконструкция, обновяване и оборуд. на автобаза с. Хитрино” | 2017-2019 | 1240491 | 541656 | 16236 | 0 | [5 empty] | 3113 | 16236 | 0
пмс 351/2016 | Доклад за оценка на съответств. За СМР на общ.обекти | 2017-2019 | 16800 | 1200 | 15600 | 0 | [5 empty] | 3113 | 15600 | 0
пмс 351/2016 | Повишаване качеството на живот ,чрез реконстр.на Водопроводна мрежа Хитрино | 2018-2019 | 2851198 |  | 1354674 | 23796 |  | 0 |  | 0 |  | 3113 | 25434 | 23580 | [5 empty] | 42 | 1329240 | 216
пмс 351/2016 | Постигане на соц.равенство ,чрез реконстр.на Водопроводна мрежа Хитрино | 2018-2019 | 978712 |  | 479014 | 40217 |  | 0 |  | 0 |  | 3113 | 18160 | 8844 | [5 empty] | 42 | 460854 | 31373
пмс 351/2016 | Тротоари в с.Хитрино,по ул.Еделвайс,част от ул".Възраждане" и ул."Панайот Волов" | 2018-2019 | 676406 |  | 379410 | 189705 |  | 0 | 0 |  |  | 3113 | 379410 | 189705
| Основен ремонт на ограда,алеи и парк с.Тимарево | 2020 | 60000 |  | 60000 | 600 | 3113 | 60000 | 60000 | 600
| Реконструкция на вътрешен водопровод с.Каменяк | 2019 | 2005420 |  | 67835 | 25002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24835 | 17846 | 43000 | 7156 |  | 0 | 0
| Реконструкция на ул."Мир"участък:от км 0+00 до км 1+162 с.Каменяк | 2019 | 600259 |  | 7388 | 7388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7388 | 7388 | 0 |  |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 2045750 | 80806 | 734816 | 126673 |  | 70000 | 70000 | 600 | 1200 |  | 299899 | 6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 364917 | 119131
| Основен ремонт спортна площадка в с.Каменяк | 2020 | 70000 |  | 70000 | 600 | 3113 | 70000 | 70000 | 600 | 1200
пмс 351/2016 | „Рекон.., възст., оборудване обзав. и внедр. на мерки за енер.ефект. на мл.култ. център в с. Хитрино” | 2017-2020 | 1170636 | 45796 | 280561 | 0 | [5 empty] | 3113 | 280561 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
пмс 351/2016 | „Осн. ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом в село Хитрино ” | 2017-2020 | 875114 | 35010 | 384255 | 126073 |  | 0 |  | 0 |  | 3113 | 19338 | 6942 | [5 empty] | 42 | 364917 | 119131
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 4413689 | 157127 | 2014906 | 24890 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126342 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1888564 | 24890
| Проект "язовир с.Байково" | 2020 | 7500 |  | 7500 | 0 | [6 empty] | 7500 |  | 0
| Възстановяване на блато с.Байково | 2020 | 21240 |  | 21240 | 0 | [6 empty] | 21240 |  | 0
| Въстановяване на водоем с.Байково-с.Трем | 2020 | 55500 |  | 55500 | 0 | [6 empty] | 55500 |  | 0
пмс 351/2016 | „Реконстр. и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино, област Шумен“ | 2017-2020 | 4329449 | 157127 | 1930666 | 24890 |  | 0 |  | 0 |  | 3113 | 42102 | 0 | [5 empty] | 42 | 1888564 | 24890
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 7316173 | 5656042 | 2236520 | 354611 |  | 128000 | 128000 | 8580 | 8580 |  | 1978512 | 251404 | 130008 | 94627 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 21000 | 0 | 21000 | 14314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 14314 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради
………………………………..
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 21000 | 0 | 21000 | 14314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 14314 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Климатици 14 броя | 2019-2020 | 21000 |  | 21000 | 14314 | [6 empty] | 21000 | 14314 | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ППР
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА
………………………………..
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 615473 | 444762 | 170711 | 148106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170711 | 148106 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 615473 | 444762 | 170711 | 148106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170711 | 148106 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пмс 351/2016 | Инвестиц.проект "Изграждане на полицейски участък" | 2019 | 615473 | 444762 | 170711 | 148106 | [5 empty] | 3113 | 170711 | 148106
Функция 03 | Образование |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване
………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 311573 | 24540 | 544917 | 32594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 538917 | 29040 | 6000 | 3554 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 311573 |  | 538917 | 29040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 538917 | 29040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пмс 351/2016 | Изграждане на стол за хранене с жилища за временно настаняване | 2019 | 311573 | 24540 | 538917 | 29040 | [5 empty] | 3113 | 538917 | 29040
5219 | други ДМА |  | 6000 | 0 | 6000 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Съдомиялна |  | 4000 |  | 4000 | 3554 | [8 empty] | 4000 | 3554
| Сушилня |  | 2000 |  | 2000 | 0 | [8 empty] | 2000
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6368127 | 5186740 | 1499892 | 159597 |  | 128000 | 128000 | 8580 | 8580 |  | 1247884 | 59944 | 124008 | 91073 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 495047 | 214909 | 280138 | 4300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 280138 | 4300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Многофункционална зала Трем | 2017-2020 | 495047 | 214909 | 280138 | 4300 |  | 0 | 0 |  |  | 3113 | 280138 | 4300 | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 62000 | 0 | 62000 | 48264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 48264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОВК/Отопл.вентилац.и климатизация за обект Многофунк.зала с.Трем | 2019-2020 | 62000 |  | 62000 | 48264 | [6 empty] | 62000 | 48264 | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 35000 | 0 | 35000 | 34980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35000 | 34980 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автовишка | 2020 | 35000 |  | 35000 | 34980 | [8 empty] | 35000 | 34980 |  | 0 | 0
5219 | други ДМА |  | 70608 | 0 | 70608 | 45893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 68608 | 45893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фургон за автоспирка ,с.Хитрино | 2020 | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 10000 | 0
| Ремарке за трактор 12 тонна | 2020 | 25000 |  | 25000 | 19500 | [6 empty] | 0 |  | 25000 | 19500
| Диференциал комплект | 2020 | 5000 |  | 5000 | 4845 | [6 empty] | 0 |  | 5000 | 4845
| Указателна плоча за р.Каменица,с.Трем | 2020 | 2000 |  | 2000 | 0 | [6 empty] | 2000 |  | 0 | 0
| Беседки 6бр. | 2020 | 22000 |  | 22000 | 21548 | [6 empty] | 0 |  | 22000 | 21548 |  | 0 | 0
| Турболадер за трактор | 2020 | 6608 |  | 6608 | 0 | [8 empty] | 6608
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 5705472 | 4971831 | 1052146 | 26160 |  | 128000 | 128000 | 8580 | 8580 |  | 903746 | 7380 | 20400 | 10200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изгражд.на регионална претоварна станция за ТБО | 2012-2020 | 5474621 | 4651544 | 823077 | 0 | [5 empty] | 3113 | 823077 | 0
| Частично изпълнение на проект"Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Студеница" | 2019-2020 | 59951 |  | 15720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 15720 | 0 | 0 | 0
| Проектиране на ул.Тича с.Черна | 2019-2020 | 14760 |  | 7380 | 7380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 7380 | 7380
| Пр-не на ул."Цар Освободител" от ОК186-185 м-у квартали 76 и 78 по плана с. Тимарево | 2019-2020 | 150140 | 7380 | 135380 | 8580 | 3113 | 128000 | 128000 | 8580 | 8580 | 3113 | 7380 | 0
| Проект за изграж.преливник на язовир с. Тервел | 2017-2019 | 6000 |  | 6000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6000 | 0 | 0
| Инв. Проект. на обект”Изграждане на Водопровод Звегор-Единаковци” |  |  |  | 20400 | 10200 | [8 empty] | 20400 | 10200
ПМС 192 | Благоуст.и пристройка към Стол за соц.хранене с.Хитрино | 2017-2019 | 357096 | 312907 | 44189 | 0 | [5 empty] | 3113 | 44189 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5219 | други ДМА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 36000 | 4800 | 31800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 28000 | 0 | 28000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изменение на Общ устройствен план | 2020 | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20000
| Изработка на екологична оценка ДУП | 2020 | 8000 |  | 8000 | 0 | [8 empty] | 8000
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 8000 | 4800 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 8000 | 4800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Документален филм"Влаковата катастрофа на 10.12.2016г.в с.Хитрино" | 2017-2020 | 8000 | 4800 | 3800 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3800
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 44500 | 19200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44500 | 19200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  |  |  | 44500 | 19200 | [8 empty] | 44500 | 19200
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  |  |  | 44500 | 19200 | [8 empty] | 44500 | 19200
За закупуване на 3 бр.пациентни монитории за следене на жизнените показатели за "МБАЛ"-Шумен |  | 2020 | 4500 |  | 4500 | 0 | [8 empty] | 4500 | 0
| закупуване на Респиратор "Савина 300 Селект"за "МБАЛ"-Шумен |  |  |  | 40000 | 19200 | [8 empty] | 40000 | 19200
5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:
1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.
5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/
| Изготвил:Нюртен Раим - директор д-я "ФСД" | [10 empty] | Главен счетоводител:Магбуле Селим
| (име, фамилия, длъжност) | [11 empty] | (име, фамилия)
| Тел. за контакт:.053412078 | [10 empty] | Тел. за контакт:053412078
| Съгласувал:Ребие Салим- гл.специалист "ТСУ" | [10 empty] | Ръководител: Нуридин Исмаил - кмет
| (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [11 empty] | (име, фамилия, длъжност)
| Тел. за контакт:.053412393 | [10 empty] | Тел. за контакт:053412250
дата
Note on B207: Датата се въве-жда във формат ДДММГГГГ.