I.	ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.	Описание

1.1	Наименование

„Подобряване на управлението, чрез въвеждане на ефективни политики и партньорство при разработването на стратегически документи на община Хитрино”

1.2	Място на изпълнение

Република България – район(и) за планиране ниво NUTS II, област(и), община(и); държава(и) членка(и) на ЕС

Република България Североизточен район за планиране Област Шумен Община Хитрино

1.3	Размер на исканата безвъзмездна помощ

| Обща стойност на проекта | Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стойност в лева | Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта |
| 75 064.75(лева) | 75 064.75(лева) | 100(%) |

1.4	Резюме на проекта

| Период за изпълнение |  | 9 месеца |
| --- | --- | --- |
| Партньор(и) |  | Не е приложимо |
| Цели на проекта | Обща цел | Да се подобри качеството на разработваните и прилагани политики за устойчиво развитие на Община Хитрино. |
|  | Специфични цели | Спецефичните цели на проекта са: - Да се повиши капацитета на общинската администрация за планиране, подготовка и наблюдение на стратегически документи за устойчиво местно развитие; - Да се изгради ефективен механизъм за координация между общинската администрация и всички заинтересовани страни при разработване и извършване на оценка на стратегически планови документи; - Да се повиши информираността и участието на заинтересованите страни при разработване и оценяване на стратегически планови документи. |
| Целева(и) група(и) |  | Общинска администрация Хитрино Структури на гражданското общество |
| Очаквани резултати |  | Извършени анализи, проучвания и оценки (решения); Въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики; Проведено едно двудневно обучение за общо 40 представители на общинската администрация, гражданските организациите и социално-икономическите партньори; Разработена програма за обучение за анализ, наблюдение и контрол на политиките на местно ниво. Изработени 40 комплекта обучителни материали за провеждане на обученията. Създадена база данни с информация за община Хитрино; Изготвен общ доклад за извършените анализи; Изготвен доклад за формулираните цели и приоритети за залагане в общинския план за развитие; Разработена оценка на Общински план за развитие на община Хитрино за 2007-2013 г.; Разработен План за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г.; Актуализирана „Комуникационна стратегия на община Хитрино за периода 2014-2020 г.; Изготвена тръжна документация за 2 процедури и сключени договори с двама изпълнители. Приети 4 решения на Общински съвет Хитрино за: Въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики; оценка на Общински план за развитие на община Хитрино за 2007-2013 г.; План за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г. и „Комуникационна стратегия на община Хитрино за периода 2014-2020 г. Проведени три публични обсъждания със заинтересованите страни. Разработени и разпространени информационни материали: 500 брошури, представящи целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; 21 плаката за повишаване на информираността на заинтересованите страни – граждани и техните организации за ролята им и възможностите за участие в планирането на местното развитие. Проведени 2 информационни инициативи, вкл. - публикувани статии - 4 и провеждането на интервюта; - проведени стартираща и заключителна пресконференции; - изготвени 3 прес-съобщения , представящи междинните резултати от проекта. Организиран екип с ясни функции и определени задачи за изпълнение.Фиксирани срокове за изпълнението им, оформен план график за протичане.Формулирани критерии за контрол и оценка на изпълнените задачи.Определена методика за осъществяване на всички етапи на проекта.Определени индикатори за наблюдение на изпълнението на проекта. |
| Основни дейности |  | Дейност 1 Организация на екипа по проекта Дейност 2 Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури Дейност 3 Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики. 3.1 Анализ и оценка на досегашната практика. 3.2 Идентифициране на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка Дейност 4 Повишаване на капацитета на представителите на местната власт и гражданските организации за наблюдение и контрол. Дейност 5 Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие: 4.1 Събиране на необходими статистически данни за анализите; 4.2. Разработване на анализи за социалното и икономическото състояние, SWOT – анализ, за разходи – ползи и др. 4.3 Проучване и разработване на концепция за специфичните нужди и приоритетите на местно ниво Дейност 6 Разработване на оценка на Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2007-2013 г. Дейност 7 Разработване на общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г.; Дейност 8 Актуализиране на „Комуникационна стратегия на Община Хитрино за планов период 2013-2020 г.” Дейност 9 Дейности за информация и публичност по изпълнението на проекта |

| Дейност | Специфични цели | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение/резултат |  | Мерна единица на индикатора | Целева стойност на индикатора | Източници на информация за индикаторите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1 Организация на екипа по проекта | Дейността е необходимо условие за правилната организация на изпълнението и постигането на специфичните цели от последващите дейности. Допринася за: Успешно постигане на набелязаните проектни цели. Гладко изпълнение и успешно приключване на проекта. | Организиран екип с ясни функции и определени задачи за изпълнение. Фиксирани срокове. Оформен план график. Формулирани критерии за контрол и оценка. Определена методика за осъществяване на всички етапи на проекта. Определени индикатори за наблюдение. | Съгласуван график- Съгласувана методика за изпълнение Съгласувани индикатори за изпълнение Месечни отчети за изработено време |  | брой брой брой брой | 1 1 1 9*3=27 | Протоколи от проведении срещи Месечни отчети за изработено време |
| Дейност 2 Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури | Дейността съдейства за изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители за двете обществени поръчки и провеждане на процедури | Налична документация за провеждане на 2 обществени поръчки; Налична документация, съпъстваща провеждането на процедурите; Сключени договори за изпълнение на обществените поръчки. | Изготвена тръжна документация Сключени договори с изпълнител |  | Брой Брой | 2 2 | Документация от проведените процедури, включително оценителни доклади, получени оферти, кореспонденция, решения и т.н. Сключени договори със съответните приложения |
| Дейност 3 Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво | Дейността съдейства за постигане на: Оптимално и ефективно използване на публичните ресурси; | Направени проучвания, анализ и оценка на досегашната практиката по правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво. | Доклад от извършени анализи, проучвания и оценки (решения) |  | брой | 1 | Доклад от извършени анализи, проучвания и оценки (решения) |
| актуализирани стратегически документи на общинско ниво | правила.Разработени на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики | Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. | Доклад – разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво Решение на Общински съвет Хитрино |  | Брой брой | 1 1 | Доклад – разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво Решение |
| Дейност 4 Разработване на анализи провеждане на проучвания, необходими за разработване на общинскя план за развитие: | Дейността съдейства за постигане на: Събиране на актуална, достоверна и пълна инфармация за общината; Реалистични анализи и насоки за развитие на общината през следващия планов период Създаване и повишаване на административния капацитет на общината. | Събрана актуална статистическа и налична в общината информация; Изготвен анализ за икономическото и социално развитие на общината; Разработена концепция за специфичните нужди и приоритети на община Хитрино. | Създадена база данни с информация за община Хитрино - Изготвен общ доклад за извършените анализи Изготвен доклад за формулираните цели и приоритети за залагане в общинския план за развитие Отчети за изпълнение на проекта. |  | Брой Брой Брой Брой | 1 1 1 1 | Отчетни документи по проекта |
| Дейност 5 Разработване на оценка на Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2007-2013 г | Да се укрепи капацитетът на местната власт в лицето на Община Хитрино в координация със структурите на гражданското общество за въвеждането на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики Подготовката на административните структури на общинско ниво | Извършена оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г., която отчита мнението на заинтересованите страни. Проведено публично обсъждане за утвърждваване на оценката на плана. Решение на Общински съвет Хитрино за одобряване и приемане на оценката. | Доклад от извършена оценка Публично обсъждане Решение |  |  |  |  |
| актуализирани стратегически документи на общинско ниво | Създаване на адекватни и прозрачни правила.Разработени на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики | Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. | Доклад – разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво Решение на Общински съвет Хитрино |  | Брой брой | 1 1 | Доклад – разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво Решение |
| Дейност 4 Разработване на анализи провеждане на проучвания, необходими за разработване на общинскя план за развитие: | Дейността съдейства за постигане на: Събиране на актуална, достоверна и пълна инфармация за общината; Реалистични анализи и насоки за развитие на общината през следващия планов период Създаване и повишаване на административния капацитет на общината. | Събрана актуална статистическа и налична в общината информация; Изготвен анализ за икономическото и социално развитие на общината; Разработена концепция за специфичните нужди и приоритети на община Хитрино. | Създадена база данни с информация за община Хитрино - Изготвен общ доклад за извършените анализи Изготвен доклад за формулираните цели и приоритети за залагане в общинския план за развитие Отчети за изпълнение на проекта. |  | Брой Брой Брой Брой | 1 1 1 1 | Отчетни документи по проекта |
| Дейност 5 Разработване на оценка на Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2007-2013 г | Да се укрепи капацитетът на местната власт в лицето на Община Хитрино в координация със структурите на гражданското общество за въвеждането на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики Подготовката на административните структури на общинско ниво | Извършена оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г., която отчита мнението на заинтересованите страни. Проведено публично обсъждане за утвърждваване на оценката на плана. Решение на Общински съвет Хитрино за одобряване и приемане на оценката. | Доклад от извършена оценка Публично обсъждане Решение |  |  |  |  |
| Дейност 6 Разработване на оценка на Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2007-2013 г | Да се укрепи капацитетът на местната власт в лицето на Община Хитрино в координация със структурите на гражданското общество за въвеждането на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики Подготовката на административните структури на общинско ниво | Извършена оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г., която отчита мнението на заинтересованите страни. Проведено публично обсъждане за утвърждваване на оценката на плана. Решение на Общински съвет Хитрино за одобряване и приемане на оценката. |  | Доклад от извършена оценка Публично обсъждане Решение | Брой Брой Брой | 1 1 1 | Доклад от извършена оценка Снимки, присъствени списъци, материали от обсъждането Решение |
|  | за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, които са съобразени с интересите на местните общности като се търси важният за цялостното и хармонично развитие на държавата синхрон между разработваните на регионално/ местно ниво документи, потребностите на местното население и националните/ регионални приоритети и стратегии. |  |  |  |  |  | Отчетни документи по проекта |
| Дейност 7 Разработване на общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г.; | Дейността цели: Да се укрепи капацитетът на местната власт в лицето на Община Хитрино в координация със структурите на гражданското общество за въвеждането на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Постигане на качествен и пълноценен процес на стратегическо планиране и устойчиво интегрирано общинско развитие; Създаване на работната група с цел спазване принципите на партньорство, публичност и прозрачност | Разработен общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г. Решение на Общински съвет Хитрино за одобряване и приемане на плана. |  | Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г. Решение Сформирана работна група от 10 души с представители на администрацията и гражданските структури | Брой Брой брой | 1 1 1 | ОПР 2014-2020 на Община Хитрино Решение Отчетни документи по проекта Снимки, присъствени списъци, материали от обсъждането Присъствени таблици |
| Дейност 8 Актуализиране на „Комуникационна стратегия на Община Хитрино за периода 2007-2013 г.” | Дейността е предпоставка за: Популяризиране на Общински план за развитие за 2014-2020 г.; Запознаване на жителите на Общината с приоритетите и целите, заложени в него; Спечелване на обществената ангажираност към реализирането на съответните мерки и дейности; Постигане на желаните резултати за повишаване на икономическия и социален статус населението в община Хитрино. | Изготвена Комуникационна стратегия на Община Хитрино за период 2014-2020 г. Проведено обществено обсъждане Решение на Общински съвет Хитрино за одобряване и приемане на актуализацията. |  | Актуализирана „Комуникационна стратегия на Община Хитрино за планов период 2014-2020 г.” Обществено обсъждане Решение | Брой Брой Брой | 1 1 1 | Актуализирана „Комуникационна стратегия на Община Хитрино за планов период 2013-2020 г.” Снимки, присъствени списъци, материали от обсъждането Решение Отчетни документи по проекта |
| Дейност 9 Дейности за информация и публичност по проекта | Дейността е необходимо условие за правилното изпълнение на проекта. Допринася за: Информираност по отношение на значението на финансовата помощ на Европейския съюз за осъществяване на проекта. | Информираност по отношение финансовото участие на Европейския съюз за изпълнението на проекта. Изработени: Информационни брошури; Плакати; Материали с графични атрибути, информиращи за финансовата помощ на ЕС. Пресконференции. Българската общественост, жителите и посетителите на общините, местните, регионални и национални обществени организации, посетителите на официалния сайт на общината ще бъдат информирани за приноса на Европейския съюз за изпълнението на проекта. |  | Проведени пресконференции Разпространени прессъобщения / Публикувани платени съобщения в медиите Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: Табела Брошури Плакати | Брой брой брой брой Брой | 2 4 1 500 21 | Снимки, присъствени списъци от проведените пресконференции Копия на рзпространените прессъобщения / публикувани платени съобщения в медиите Снимки на табели, брошури, плакати Физически носители |