|  |
| --- |
| **Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване** |
| **ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци** |
| Стратеги-ческа цел | Опера-тивна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* |  *водеща и*  *партньор* |
| Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрезпредотвратяване образуването им. | Намаляване наколичеството отпадъци | Актуализиране и допълване на системите за организирано сметосъбиране иразделно събиране**Закупени 10 бр. контейнери тип „Бобър” за събиране на СБО** | 6 030 | Общински бюджет | 30.12.2020 г. | Намаляване нанерегламентираноизхвърленитеотпадъци | Ежегоднаоптимизация насистематаБрой надопълненитеконтейнери | До 2020 г.поддържане наефективна система | КметЗам.кмет  |
| Насърчаване на населението към използване на опаковки за многократна употреба, чрез обвързване с ТБО и провеждане на информационни кампании**Чрез кметовете на нас. места се провеждат информационни кампании** | **-** | План-сметка | 30.12.2020 г. | Намаляванеобразуването наотпадъци | Поетапнопреминаване къммногократноизползване напродукти | В краянапрограмнияпериодповечедомакинстваизползващипродукти замногократнаупотреба | Община Хитрино |
| Съдействие и насърчаване на частни лица при интерес за изграждане на центрове заповторна употреба на отпадъци | **-** | ОП„Конкурентоспособност ииновации | постоянен | Предотвратяване инамаляванеобразуването наотпадъци | Изграденицентровезаповторнаупотреба | Изграждане наповечецентровезаповторнаупотребанаразличниотпадъци | Община Хитрино |
| Изграждане на площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата**В началото на м. май 2018 г. стартира строителството на Пилотен общински център-Шумен за събиране на опасни отпадъци от населението. Във връзка с организацията на дейностите по проекта предстои да бъдат изготвени и подписани договори между община Шумен и общините от РСУО-Шумен. Оператор на площадката ще бъде ОП „Чистота”** | -  | План-сметкаОтчисления почл.64 от ЗУОЧастниинвестиции | 30.12.2020 г. | Предотвратяване инамаляванеобразуването наотпадъци | Ежегоднопроведенимерки иетапи заизграждане наплощадката | Изграденаплощадка | Община ХитриноРегионално сдружение |
| Провеждане на информационни кампании за запознаване на населението с политиките за управление на отпадъците иначините на тяхното разделяне и третиране**Ежегодно община Хитрино съвместно с организациите по оползотворяване „Булекопак” АД, „Рекобат” АД, „Грийнтех България” АД и „Метарекс” ООД провеждат информационни кампании** | - | ОбщинскибюджетБулекопак”АД | постоянен | Предотвратяване инамаляванеобразуването наотпадъци | Ежегоднопровеждане накампании | Бройпроведеникампании | Ресорен зам.кмет„Булекопак” АД |
| Въвеждане и организиране на системи за събиране на различните потоци отпадъци**На територията на община Хитрино са въведени следните системи:****-разделно събиране на отпадъци от опаковки,****-разделно събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО,****-събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА,****-събиране, временно съхраняване, транспортиране и предаване за последващо третиране, включително оползотворяване на ИУГ;****-система за управление на отпадъци от МПС** | - | ОбщинскибюджетПлан-сметкаПУДООСОтчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Предотвратяване инамаляванеобразуването наотпадъци | Ежегоднимерки завъвежданенасистеми засъбираненаотпадъци | Бройвъведенисистемии бройобхванати потоциотпадъци | КметРесорен зам.кмет |
| Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране**Изградена е претоварна станция за ТБО на територията на с. Близнаци, общ. Хитрино** | 4 212.973 | ОПОС 2014-2020ОбщинскибюджетОтчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци  | Ежегоднимерки идейностизаразделносъбиранена тезиотпадъци | ИзграденаИнсталация за предварително третиране | КметРесорен зам.кмет |
| Създаване на организация за разделно събиране на растителни и биоразградими отпадъци от поддържането на паркове, градини, площади, от дейността на ресторанти, заведения за обществено хранене и др**Закупени са 2 бр. дробилки за поддържането на паркове, градини, площади** | 48 000 | ОбщинскибюджетПлан-сметкаОтчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Предотвратяванеобразуването наотпадъцииекологосъобразнотретиране | Ежегоднимерки идейностизаразделносъбиранена тезиотпадъци | Създаденаефективнасистемазаразделносъбиране итретиране на тезиотпадъци | КметРесорен зам.кмет |
| Поддържане на секцията „Околна среда“ в интернет сайта на Общината и публикуване на графици за събиране на отпадъци, места за временно съхранение и предаване на различните потоци отпадъци**Постоянно допълване и актуализиране на секцията в интернет сайта на общината** | - |  | Постоянен | Информираност нанаселението померките идейностите | Постояннодопълванеиактуализиране насекцията винтернетсайта | Повечеинформираностнанаселениетоотносномеркитеприуправление наотпадъците | Връзки с общественост на Общината |
| Поставяне на предупредителни знаци за забрана изхвърлянето на отпадъци на определени места**Поставени са 20 бр. предупредителни знаци по населените места** | -  | Общински бюджет | 30.12.2018 г. | Предотвратяванеобразуването наотпадъци | Бройпоставенизнаци | Предотвратяванеизхвърлянето наотпадъци извънрегламентираните места | Кметове и кметскинаместници |
|
| Ограничаване достъпа на автомобили до крайпътни дерета и места, там където е възможно с цел да не се изхвърлят отпадъци с камиони, каруци, автомобили и др.забранителни табели, видеонаблюдение,бариери и др**Поставени са 20 бр. забранителни табели по населените места** | **-** | Общински бюджет | *30.12.2018 г.* | Предотвратяванеобразуването наотпадъци | Бройограничени места | Предотвратяванеи намаляваненерегламентираноизхвърляне наотпадъци | кметове икметски наместниципо населени места |
| Информиране на населението за начините и местата за изхвърляне / предаване на различни видове отпадъци**Населението в населените места се информира чрез раздаване на брошури от страна на кмета на съответното населено място** | **-** | - | 30.12.2018 г. | Предотвратяванеобразуването наотпадъци | Ежегодноинформиране нанаселението | Увеличаване наинформиранатаобщественост | кметове икметски наместници |
| Ежегодна подмяна на амортизирани съдове | - | План-сметка | Ежегодно | Предотвратяванеразпиляването наотпадъци | Бройподменени съдове | Ефективнасистемазасъбиране наотпадъци | Община Хитрино |
| Почистване на места, замърсени с отпадъци със специализирана техника**На територията на община Хитрино във всички кметства (21 бр.) има закупени ръчни косачки и триони, с които се почистват всички дерета, язовири, общински пътища от прорасла дървесна и храстова растителност и от битови отпадъци, също така е закупена хидравлична прикачна косачка „Мулчер” UEMME TT 130. Използва се за косене и поддръжка на крайпътния банкет на четвъртокласна пътна мрежа, която е 88 км. на територията на община Хитрино.** | - | План-сметкаОбщински бюджет | 30.12.2020 г. | Предотвратяване на замърсяване на места с отпадъци | Брой почистени места | Липса на замърсени местас отпадъци | КметРесорен зам. кмет |

|  |
| --- |
| **Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци** |
| **ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло** |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* |  *Водеща и партньор* |
| Увеличаване на количествата рециклирани иоползотворени отпадъци и намаляване на риска заоколната среда от депонираните отпадъци. | Достигане на целите за подготовка за повторнаупотреба и за рециклиране на битовите отпадъци отхартия, метали, пластмаси и стъкло | Избор на оператор за дейностите по сепарираща инсталация и претоварна станция в с.Близнаци**Открита процедура за обществена поръчка за „Избор на изпълнител за управление, стопанисване и експлоатация на сепарираща инсталация за нуждите на общините Хитрино, Венец и Каолиново”** | 1 320 | ЧастниинвестицииОП „Конкурентоспособност ииновации“ | 30.12.2018 г | Увеличаване на местата за предаване на отпадъци за рециклиране | ЗОП-процедура | Ефективноизползване на системата | **Община Хитрино**Община КаолиновоОбщина Венец |
| Организиране на кампании и конкурси с цел популяризиране и насърчаване нанаселението към използване на метода наразделното събиране и изхвърляне наотпадъците**Кампании и конкурси се организират от „Булекопак” АД. Участници в конкурсите са деца и ученици от училища и детски градини** | **-** | ОбщинскибюджетТБО | 30.12.2020 г. | Увеличаване използванетона системата | Бройпроведеникампании | Ефективноизползване на системата | ОбщинаХитрино„ Булекопак “ АД |
| Усъвършенстване на системите за разделно събиране на отпадъци от специфичните отпадъчни потоци и на масово разпространени опасни отпадъци от домакинствата /луминисцентни лампи, батерии, акумулатори и отработени масла, електрическо и електронно оборудване/**Община Хитрино има сключени договори със следните организации по оползотворяване:****-„Грийнтех България” АД за разделно събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО,****-„Рекобат” АД за събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА,****-„Метарекс” ООД за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предаване за последващо третиране, включително оползотворяване на ИУГ. Съгласно сключените договори между община Хитрино и организациите по оползотворяване „Рекобат” АД, „Грийнтех България” АД, „Метарекс” ООД се организират кампании за предаване на НУБА, ИУЕЕО, ИУГ от населението минимум два пъти годишно на дати определени от община Хитрино и съгласувани с организациите по оползотворяване** | -  | Общински бюджет  | 30.12.2020  | Общината разполага с допълнителни възможности за разделно събиране и отчитане на рециклируеми отпадъци  | Предварителни дейности, проучване на организациите и сключване на договор  | Сключени договор с организации по оползотворяване  | Община Хитрино |
| Стимулиране и оказване на съдействие нафизически и юридически лица към изграждане на площадки за предаване итретиране на различни видове отпадъци | **-** | ЧастниинвестицииОП „ Конкурентоспособност ииновации“ | постоянен | Увеличаване на местата за предаване на отпадъци | Бройизградениплощадки | Повечеизградениплощадки засъбиране на отпадъци | ОбщинаХитрино |

|  |
| --- |
|  **ЦЕЛ №2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци**  |
|  **ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците.**  |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *водеща и партньор* |
| Количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е под 50% от общото количество на същитеотпадъци, образувани от Общината през 1995 г. | достигане на целите и изискванията за биоразградимитеотпадъци | Изготвяне на актуаленморфологичен анализ наотпадъците в Общината с целопределяне на състава иколичеството биооразградимиотпадъци в потока на смесенитебитови отпадъци**Съгласно чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО „Програмата за управление на отпадъците в община Хитрино с период на действие 2015-2020 г.” е актуализирана. Актуализирани са данните в програмата, морфологичния анализ на отпадъците на общината и прогнозните количества отпадъци** | - | ОбщинскибюджетПлан-сметка | 30.12.2018 г. | Установенсъстав наотпадъците | Възлаганеизготвянето наанализа | Изготвенанализ наотпадъците |  Община Хитрино |
| Организиране на разделно събиране на градинските отпадъци в **т.ч** закупуване на дробилка**Закупени са 2 бр. дробилки** | 48 000 | ОбщинскибюджетПлан-сметкаотчисления по чл.64 оот ЗУО | 30.12.2018 г. | Предотвратяванедепониранетона градинскиотпадъци | Изготвениграфици заразделносъбиране | Създаденаорганизация засъбиране наградинскиотпадъци |  Община Хитрино |

|  |
| --- |
| **Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци** |
| **ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци** |
| Страте-гическа цел | Опера-тивна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *водеща и партньор* |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда | Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване настроителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради | Определяне на правила и изисквания за включване в обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР**Правилата и изискваиията за отстраняване на строителни отпадъци са заложение в документацията за избор на изпълнител на поръчките за СМР. Зададени са инструкции за спазване на нормативната уредба за околната среда и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците** | - | - | 30.12.2018 г. | Изпълнениена изискваниятана законодателството | Изготвениправила | Създаденаорганизация запокриване наизискванията | КметЗам.кмет |
| Изменение на общинските наредби и вменяване на изисквания зазадължения при третиране на строителни отпадъци и контрол от общинските длъжностни лица по спазването им**Общински съвет Хитрино е приел „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хитрино”, която е актуализирана през 2018 г. Контролът относно спазването на разпоредбите на Наредбата се осъществява от общинските длъжностни служители** | - | - | 30.12.2018 г. | Контролвърху дейностите науправление на СО | Промененаместнанормативнауредба | Вмененаотговорност затретиране на СО | КметЗам.кметЮрисконсулт |

|  |
| --- |
| **Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци** |
| **ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци** |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
|  |  |  | *лева* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *водеща и партньор* |
| *Електрическо и електронно оборудване* |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворениотпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци | Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО | Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци отИУЕЕО от граждани**В началото на м. май 2018 г. стартира строителството на Пилотен общински център-Шумен за събиране на опасни отпадъци от населението (включително събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от ИУЕЕО). Във връзка с организацията на дейностите по проекта, предстои да бъдат изготвени и подписани договори между община Шумен и общините от РСУО-Шумен. Оператор на площадката ще бъде ОП „Чистота”** | -  | Общински бюджетЧастни инвестиции | 30.12.2020 г. | Разделносъбиранена ИУЕЕО | Извършени мерки за израждане наплощадка | Изграденаплощадка | Община ХитриноЧастни инвестицииРегионалносдружение |
| Провеждане на кампании сред населението, поне два пъти годишно зазапознаване с управлението на тези отпадъци**Община Хитрино съвместно с организацията по оползотворяване „Грийнтех България” АД провеждат такива кампании** | - | фирма / или организация по оползотворяване | 30.12.2020 г. | Увеличаванеколичествата наразделносъбраноИУЕЕО | Проведеникампании | Информираностна населението | Община Хитриносключен договорс фирма / или организация по оползотворяване |
| Обобщаване и публикуване на информация за местата на събиране на отпадъци от ИУЕЕО, както и изготвяне на годишна справка за количеството събрано такова**Съгласно договора между община Хитрино и „Грийнтех България” АД има одобрен график за разделно събиране на ИУЕЕО за 2018г. и местата на събиране на отпадъци от ИУЕЕО са оповестени по предварително обявен график в населените места на общината** | - |  | ежегодно | Прозрачност иинформираност приуправление наИУЕОО | Публикуванаинформация | Информираностна населението | Община Хитриносключен договорс фирма / или организация по оползотворяване |
| Създаване на регистър на лицата, притежаващи разрешителни документиза дейности с отпадъци от ИУЕЕО на територията на Общината**На територията на община Хитрино няма такива лица** | - | - | 30.12.2018 г. | Прозрачност иинформираност при управление на ИУЕОО | Създаденрегистър | Създадена базаданни заобразуванитеИУЕЕО натериторията наОбщината | ОбщинаХитриноРИОСВ-Шумен |
| *Батерии и акумулатори* |
| Оптимизиране на системата за събиранена батерии и акумулатори**Съгласно договора между община Хитрино и „Рекобат” АД има одобрен график за разделно събиране на НУБА за 2018г. и местата на събиране на отпадъци от НУБА са оповестени по предварително обявен график в населените места на общината** | - | “Рекобат” АД | ежегодно | Увеличаване наразделносъбранитеНУБА | Справка заразположение на системата | Достъпност насистемата загражданите | ОбщинаХитрино“Рекобат” АД |
| Подмяна на амортизирани съдове за събиране на батерии**Изпълнява се** | - | “Рекобат” АД | 30.03.2019 г. | Увеличаване наразделносъбранитеНУБА | Количество наподмененисъдове | Създаденаефективнасистема | ОбщинаХитрино“Рекобат” АД |
| Увеличаване на съдовете за събиране на батерии и увеличаване на местата затяхното поставяне**Поставен е 1 бр. съд за събиране на батерии в Общинска служба по земеделие** | - | “Рекобат” АД | 30.03.2019 г. | Увеличаване наразделносъбранитеНУБА | Брой поставенисъдове засъбиране | Ефективност идостъпност насистемата | ОбщинаХитрино„Рекобат” АД |
| Засилване на контрола от страна на Общината за спазване на забраната за изхвърляне на отпадъци от батерии и акумулатори, извън регламентираните за целта места | - | - | 30.12.2020 г. | Увеличаванеколичествата наразделносъбраниНУБА | Извършенипроверки ипредприети мерки | Създаденаефективност заизползване насистемата | ОбщинаХитрино |
| *Негодни за употреба гуми* |
| Изготвяне на списък с местата, където могат да се предават отпадъци отнегодни за употреба гуми**Съгласно сключеният договор между община Хитрино и „Метарекс” ООД има одобрен график за разделно събиране на излезли от употреба гуми и местата на събиране на отпадъци от ИУГ са оповестени по предварително обявен график в населените места на общината** | - | - | 30.03.2019 г. | Информираност ипрозрачност | Изготвен списък | Създадена базаданни за негодни за употреба гуми | Община ХитриноРИОСВ-ШуменФирми,притежаващиразрешителнидокументи затакава дейност |
| Сключване на договор с организация пооползотворяване на негодни за употребагуми и/или с лице, притежаващоразрешителен документ за тази дейност**През 2016 г. община Хитрино сключи договор с „Метарекс” ООД за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предаване за последващо третиране, включително оползотворяване на ИУГ** | - | Организация по оползотворяванеЛицепритежаващодокумент почл.35 от ЗУО | 30.03.2018 г. | Разделносъбриранена НУГ | Предприетидействия засключване надоговор | Сключен договор | КметЗам.кмет |
| *Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/* |
| Изготвяне на указания и правила за събиране на ИУМПС, находящи се натеритории общинска и/или държавна собственост**Обществените отношения във връзка със събирането на ИУМПС са уредени с наредба, а именно: „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хитрино” (последна актуализация 24.08. 2018 г.)****В раздел тринадесети са вменени задълженията на гражданите и служителите на общинска администрация за събирането на ИУМПС, находящи се на територии общинска и/или държавна собственост** | - | - | 30.03.2019 г. | Събиранеи третиранена ИУМПС | Изготвениправила/указания | Създаденаорганизация зауправление наИУМПС | КметЗам.кметОУ на МВР |
| Изграждане на площадка или сключване на Договор с оператор на съществуваща площадка за предаване и събиране на тези отпадъци /площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци/**От 2013г. община Хитрино има сключен договор с „Българска рециклираща компания” АД за събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, намиращи се върху общинска собственост на територията на общината, съгласно съгласуван график с нея** | - | ОбщинскибюджетОрганизация пооползотворяване | 30.03.2019 г. | Управление наИУМПС | Предприетидействия и меркиза изграждане наплощадка/сключване на договор | Сключендоговор/изградена площадка | КметЗам.кметЧастниинвеститори |
| Информиране на обществеността за местата, където могат да се предават ИУМПС**Изпълнява се с раздаване на информационни материали – брошури и залепване на плакати на общодостъпни места** | - | - | 30.03.2019 г. | Информираност нанаселението | Публикуванаинформация занаселението | Създадена базаданни за ИУМПС | Зам.кмет |
| *Битови неопасни отпадъци* |
|  | Мониторинг и следексплоатационни грижи за рекултивираните общински депа | - | Отчисления почл.64 от ЗУО | постоянен | Намаляване риска за околната среда | Информиране на населението за закриването им | Създадена организиция за контрол | ОбщинаХитрино |

|  |
| --- |
| **Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда** |
| **Подпрограма за запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за управлението на отпадъците** |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *водеща и партньор* |
| Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. | подобряване качеството на информацията иадминистративния капацитет в Общината | Определяне на лица, които да извършват административнатадейност, свързана с Регионалнотосдружение за управление наотпадъците**Определени лица:****Кмет;****Ресорен зам.-кмет** | **-** | **-** | 25.02.2011г. | Регионалноуправление | Определени лица | Административноуправление | КметЗам.кмет |
| Определяне на отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на управление на отпадъците в Общината**Определено длъжностно лице:****еколог** | **-** | **-** | 30.12.2018 г. | Управлениена отпадъцитев Общината | Определенидлъжностни лица | Създаванена базаданни зауправлениенаотпадъците | КметЗам.кмет |
| Обучителни семинари надлъжностни лица, свързани сподготовка на проекти за управление на отпадъците | - | Общинскибюджет | 30.12.2020 г. | Ефективноуправлениенадейностите | Проведенисеминари | Компетентност надлъжностните лица | КметЗам.кмет |
|  |  | ***Осигуряване на достатъчно и надеждни данни за отпадъците*** |  |  |
| Извършване периодично на морфологичен анализна отпадъците, с който се следи за вида и състава на отпадъците | - | ОбщинскибюджетиПлан-сметки | 30.12.2020 г. | Контролвърхусъстава наотпадъците | Изготвенморфологиченанализ | Събраниданни засъстава наотпадъците | Община ХитриноРегионално депо Шумен |
| Периодично актуализиране наотчетите на фирмата, извършващадейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците**Съгласно чл. 7, т. 2 и 3 от Наредба № 1/ 04.06.2014г. количествата събрани отпадъци всеки месец се описват в Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на Приложение 1 от ЗУО)** | **-** | - | Ежегодно | Ефективноуправлениенадейността | Отчетизаизвършванидейности | Ефективна,оптимизирана иработещасистема | Зам.кмет |
| Изготвяне и публикуване на месечниили тримесечни справки заобразуваните, събраните ипредадените за третиране отпадъци/вид на отпадъка, начин на третиране,количество и др./ | **-** | - | ежемесечно | Прозрачност ипредоставяне надостатъчнаи надежднаинформация | Изготвени ипубликуваниотчети |  | Община Хитрино |
| Изготвяне и публикуване на справки и отчети, относно процента наобхванато население от системите заразделно събиране на отпадъците,събраното количество, от тяхоползотворения отпадък и предадения за обезвреждане. | **-** | - | ежегодно | Прозрачност приУправление наотпадъците | Изготвенисправкии отчети | Създаденаорганизацияза набор наинформация | Община Хитрино |

|  |
| --- |
| **Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилаганена йерархията на управление на отпадъците** |
| **ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците** |
| Стратеги-ческа цел | Оператив-на цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *Водеща и партньор* |
| Превръщане на обществеността в ключов фактор на управление на отпадъците | Подобряване на информироността и участието на населението и бизнеса о/о дейностите по УО | Поддържане на актуална информация за дейността чрез секция Екология в сайта на общината | - | Общинскибюджет | 30.12.2018 г | Информираност на населението и бизнеса | Публикуване на актуализирана информация | Достъпна информация за отпадъците | Община Хитрино |
| Повишаване на екологичното съзнание чрез огранизиране на обучения, изготвяне на плакати, брошури и др.**Изпълнява се чрез раздаване на информационни материали –брошури и залепване на плакати на общодостъпни места** | - | Общински бюджет |  ежегодно | Информираност и пряко участие на населението в общината | Изготвяне на информационни материали,проведени обучения | Компетентна и информирана общественост | Община Хитрино  |
|  |  | Поддържане на горещ телефон за подаване на сигнали, жалби, предложения, свързани с УО | - | - |  | Участие на населението при контрол на дейността по отпадъци | Брой подадени сигнали, предложения и др. | Контрол на отпадъците с участие на населението и бизнеса. | Зам. кмет |
|  |  | Организиране на различни мероприятия - почистване на зелени обществени площи, локални сметища и др. **Всяка година община Хитрино организира най-различни мероприятия за населението, свързани с опазване на околната среда. Ежегодно след края на зимния период община Хитрино организира и провежда традиционна кампания за пролетно хигиенизиране на населените места. Кампанията включва организирани дни за почистване и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в населените места с участието на граждани, фирми и обществени организации, също така общината участва в кампанията „Да изчистим България заедно”.**  | 5 000 | Общински бюджет | ЕжегодноООп | Информираност и участие на населението и бизнеса | Брой включени участници | Създадени условия за привличане на населението | Зам.кмет  |

 Изготвил:

 А. Хабил - еколог